## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年安全生产千分制评价经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会安全应急事务中心
项目负责人 |  | 贾铮 |  |  | 联系电话 | 18611711309
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 197.43 | 197.43 | 197.4 | 10 | 99.98% | 9.9985
|  | 其中：当年财政拨款 | 197.43 | 197.43 | 197.4 | — | 99.98% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对三个区交通行业企业进行安全生产千分制评价，摸清企业、行业、区域安全生产管理水平现状，服务企业系统性提高履行安全生产主体责任水平，为行业、区域分级监管、分类指导提供依据。同时由行业监管部门督促企业对评价过程中发现的问题及隐患及时进行整改，达到提升企业安全生产管理水平的目的。 |  |  |  | 2023年，完成丰台、怀柔、石景山等3个区260家企业安全生产千分制评价，编制3个区域、2个行业评价报告，为行业、区域分级监管、分类指导提供依据。同时由行业监管部门督促企业对评价过程中发现的问题及隐患及时进行整改，达到提升企业安全生产管理水平的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成评价企业数量 | 260 | 260 | 8 | 8
|  |  | 完成企业的评价档案数量 | 260 | 260 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 评价规范 | 评价规范 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 3月底完成前期准备，制定评价计划 | 3月底 | 3月底 | 2 | 2
|  |  | 4月底前完成拟定招标计划，实施公开招标，确定中标评价机构 | 4月底 | 5月中旬 | 2 | 0 | 因政府采购意向公开时间限制，招标推迟
|  |  | 11月底前完成组织评价人员，分阶段完成交通行业260家企业的现场评价 | 11月底 | 11月底 | 3 | 3
|  |  | 12月上旬完成评价分析报告 | 12月上旬 | 12月上旬 | 3 | 3
|  |  | 区域报告数量 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 每家企业评价经费 | ≤0.7594万 | 0.7592万 | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | ≤197.4296万 | 197.4万 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 企业满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 摸清企业安全生产管理水平现状，为行业分级监管、分类指导提供依据，同时由行业监管部门督促企业对评价过程中发现的问题及隐患进行整改 | 摸清企业安全生产管理水平现状，为行业分级监管、分类指导提供依据，同时由行业监管部门督促企业对评价过程中发现的问题及隐患进行整改 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.9985