## 综合类
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京12328热线项目经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所） |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）
项目负责人 |  | 王萌 |  |  | 联系电话 | 85981613
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1239.51 | 1239.51 | 1235.6378 | 10 | 99.69% | 9.9688
|  | 其中：当年财政拨款 | 1239.51 | 1239.51 | 1235.6378 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京12328热线通过为公众提供交通出行咨询服务、解答交通行业政策、受理交通行业诉求，逐步提高12328社会影响力，争当交通行业“晴雨表”。交通行业监管部门通过分析北京12328热线市民集中反映的诉求不断改进完善工作，增强人民群众在首都交通高质量发展中的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  | 2023年12328热线共接听市民来电58万余件，受理56万余件，转办市民诉求13万余件，按时办结率100%。2023年交通运输部全国12328年度考核第四名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 人工接通率 | ≥90% | 88.34% | 5 | 4.8 | 原因：2022年人工接通率为85%。2023年人工接通率为88%，接听效率较上一年度有所提升。受小客车指标调控政策阶段性填报期影响及处理部门集中发送指标、停车业务的相关短信，热线单日小时呼入激增，直接影响热线接听。 改进措施：一是与处理部门定期沟通第一时间掌握信息舆情；二是继续优化现场人员配置，成立机动班组随时上线接电；三是提升项目管理效率，增加人员储备，强化接线员业务培训。
|  |  | 即时答复率 | ≥90% | 99% | 5 | 5
|  |  | 回访率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 切实提高复核率，接通率，信息咨询即时答复率、做群众出行的贴心人 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施 | 全年进行 | 完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤1239.51万元 | 1235.6378 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 北京12328热线通过为公众提供交通出行咨询服务、解答交通行业政策、受理交通行业诉求，逐步提高12328社会影响力，争当交通行业“晴雨表”。交通行业监管部门通过分析北京12328热线市民集中反映的诉求不断改进完善工作，增强人民群众在首都交通高质量发展中的获得感、幸福感和安全感。 | 得到提升 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.7688