## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平普通公路桥梁中修（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 昌平公路分局
项目负责人 |  | 刘凡 |  |  | 联系电话 | 18500354018
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 石牌坊桥是位于G110京银线桩号K36+027的一座钢筋混凝土简支板梁桥，桥梁全长24.3m。本次中修拟对石牌坊桥路面裂缝和坑槽用改性沥青修补；清理伸缩缝积土，并更换1#伸缩缝止水带；做好桥面排水，避免积水。石牌坊左辅桥是位于G110京银线桩号K36+029的一座钢筋混凝土整体现浇板梁桥，桥梁全长24.3m。本次中修拟对上部结构锈胀部位凿除表层混凝土，做钢筋除锈，用环氧砂浆修复；清理伸缩缝积土，并更换1#伸缩缝止水带；护栏开裂部位用环氧砂浆修补；做好桥面排水，避免积水；人行道砖更换。石牌坊右辅桥是位于G110京银线桩号K36+025的一座钢筋混凝土整体现浇板梁桥，桥梁全长24.3m。本次中修拟对桥台和主梁锈胀部位凿除表层混凝土，做钢筋除锈，用环氧砂浆修复；清理伸缩缝积土；护栏开裂部位用环氧砂浆修补；做好桥面排水，避免积水；人行道砖更换。完成中修后，将提高道路桥梁通行能力，维持桥梁设施良好的状态，便捷居民出行。 |  |  |  | 铣刨沥青混凝土面层 厚4.0cm37.38m³、人行步道方砖133.5㎡、人行步道下加气混凝土27.75m³、拆除人行步道栏杆扶手0.98m³、拆除伸缩缝橡胶止水带50.1m、凿除破损混凝土0.25m³、光圆钢筋（HPB235、GPB300）320.45kg、现浇C30混凝土0.98m³、预制C30混凝土1.87m³、SMA-13C沥青玛蹄脂碎石24.92m³、AC-13C沥青混凝土12.46m³、改性乳化沥青粘层934.5㎡、人行步道方砖（厚5cm）133.5㎡、加气混凝土27.75m³、防水层75㎡、液体橡胶止水带50.1m、aladin40w伸缩缝8m、裂缝灌浆（灌缝胶）26m、裂缝封闭38m、混凝土界面胶3㎡、环氧砂浆3㎡、钢筋除锈1㎡、渗水型钢筋阻锈剂1㎡、角铝截水板38.4m、水渍处理139.23㎡、防腐涂装1196㎡。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁中修数量（含石牌坊桥、石牌坊左幅桥、石牌坊右幅桥） | 3座 | 3座 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTGF80》要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTGF80》要求，工程质量等级评定为合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 方案制定和前期准备时间：2023年6月30日前完成，招标及合同签订时间：8月底前完成，开工时间：9月15日前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成。 | 按照时间进度安排完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤48万元 | 48万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 1.提升道路通行能力。2.提升桥梁技术状况评分。3.提高桥梁通行质量。4.避免积水。 | 1.提升道路通行能力。2.提升桥梁技术状况评分。3.提高桥梁通行质量。4.避免积水。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95