## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路中修工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 薛萌 |  |  | 联系电话 | 15810881511
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1595.8252 | 1595.8252 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1595.8252 | 1595.8252 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，项目总目标为完成顺密路、顺白路、李天路、京沈路中修工程，项目位于顺义区，道路长20.52公里，主要工作内容为修复道路破损。其中2023年完成招标及前期准备工作。项目完工后将恢复道路使用性能，提高行车舒适性。 |  |  |  | 完成顺密路、顺白路、李天路、京沈路中修工程，项目位于顺义区，道路长20.52公里，主要工作内容为修复道路破损。其中2023年完成招标及前期准备工作。项目完工后将恢复道路使用性能，提高行车舒适性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 普通公路中修工程 | 完成招标及前期准备工作 | 完成招标及前期准备工作 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 中修工程 | 方案制定和前期准备时间：23年11月底前完成，招标采购时间：23年12月底前完成。 | 方案制定和前期准备时间：23年12月28日，招标采购时间：23年12月底前完成。 | 6 | 5
|  |  | 项目执行进度 | 方案制定和前期准备时间：23年11月底前完成，招标采购时间：23年12月底前完成。 | 方案制定和前期准备时间：23年12月28日，招标采购时间：24年1月25日完成。 | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1595.8252万元 | 1595.8252万元 | 10 | 10 | 截止到2024年4月9日，该项目累计支出871.589925万元，计划4月底完成累计支出1595.8252万元。
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 生态效益 | 项目完成后，使公路路域环境得到改善 | 项目完成后，使公路路域环境得到改善 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 项目完成后，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境 | 项目完成后，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 项目完成后，带动顺义区地区经济发展 | 项目完成后，带动顺义区地区经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 项目完成后，通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。 | 项目完成后，通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92