## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 普通公路机电设施建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 谢一超 |  |  | 联系电话 | 18500021701
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 250.2054 | 230.2054 | 230.2054 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 路网设施建设：更新7套交通量调查设备、4套视频设备、5套情报板设备，新建8套视频设备； |  |  |  | 新建4套摄像机、更新4套摄像机；更新5套交调设备；更新15套情报板的更新
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施建设工程：设施更新数量 | 24/套 | 28/套 | 15 | 15 | 正式计划中施工内容有调整
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准第二册机电》JTGF80/2-2004验收合格。 | 符合 | 13 | 13 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施建设工程 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：11月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：6月12日；招标采购时间：合同签订时间：8月9日；施工时间：12月3日完成；完工时间：12月3日；交竣工验收时间：12月29日 | 12 | 8 | 方案制定和前期准备时间及施工时间不符合时效指标要求
|  | 成本指标 （10分） | 路网设施建设预算控制数 | ≤250.2054 | 230.2054 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响 | 为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 完成 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，降低设备采购成本 | 完成 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保证数据采集和信息发布及时准确 | 完成 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益 | 顺义区县级以上公路路域环境得到改善 | 完成 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 91