## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路绿化工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 158 | 158 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158 | 158 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目实施，提高昌金路路域两侧环境。 |  |  |  | 通过该项目实施，提高昌金路路域两侧环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 昌金路绿化工程 | 完成工程招标采购1项目 | 完成工程招标采购1项目 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020要求，工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020要求，工程质量须达到合格标准。 | 7 | 7
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 昌金路绿化工程 | 2023年12月底前完成招标采购 | 2024年1月25日完成招标采购 | 12 | 10 | 不符合时效指标要求
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 158万元 | 158万元 | 10 | 10 | 截止到2024年4月9日，该项目累计支出55.747509万元，计划4月底完成累计支出158万元。
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 改善群众出行条件和行车安全环境 | 改善群众出行条件和行车安全环境 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益 | 改善道路两侧环境 | 改善道路两侧环境 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 通过改善道路两侧环境，对顺义经济发展及民众安全出行有重要意义 | 通过改善道路两侧环境，对顺义经济发展及民众安全出行有重要意义 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [5 empty] | 100 | 93