## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义2023年白马路路面养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 薛萌 |  |  | 联系电话 | 15810881511
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3370 | 3370 | 3370 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3370 | 3370 | 3370 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成白马路预防性养护工程。项目位于顺义区白马路(K22+750～K38+750)，长度为16公里，主要工作内容为道路工程、交通工程及道路附属工程、数字化施工设施建设运维等。项目完工后将提升白马路的使用性能，提高行车舒适性，收集施工过程中相关控制指标、数据信息。 |  |  |  | 完成白马路预防性养护工程。项目位于顺义区白马路(K22+750～K38+750)，长度为16公里，主要工作内容为道路工程、交通工程及道路附属工程、数字化施工设施建设运维等。项目完工后将提升白马路的使用性能，提高行车舒适性，收集施工过程中相关控制指标、数据信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 白马路修复里程（㎞） | 16 | 16 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 路面修复工程 | 方案制定和前期准备时间：4月底前完成，招标采购时间：5月中旬前完成，合同签订时间：5月底前完成，开工时间：6月初完成，完工时间：9月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：5月5日完成，招标采购时间：8月9日前完成，合同签订时间：8月22日完成，开工时间：9月6日完成，完工时间：11月30日完成，交竣工验收时间：12月27日完成 | 12 | 8 | 方案制定和前期准备时间、招标采购时间、合同签订时间、开工时间、完工时间不满足时效指标要求
|  | 成本指标 （10分） | 白马路项目预算控制数 | 3370万元 | 3370万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 20 | 18 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 20 | 17 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 91