## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 壁富路等4条市级道路灾后恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 丁喆 |  |  | 联系电话 | 18611268099
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 101 | 101 | 101 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 101 | 101 | 101 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总投资约为263万元，其中2023年计划使用资金101万元。本项目整体目标为完成壁富路等4条市级道路灾后重建工程，完成3.05公里道路恢复重建，计划2023年10月底完工。其中，2023年年度目标为完成壁富路等4条市级道路灾后重建工程施工，恢复壁富路等4条市级道路的交通功能，保障居民出行需要。2024年申请项目评审，依据评审结果申请尾款支付。 |  |  |  | 完成壁富路等4条市级道路灾后重建工程，完成3.05公里道路恢复重建，计划2023年10月底完工。其中，2023年年度目标为完成壁富路等4条市级道路灾后重建工程施工，恢复壁富路等4条市级道路的交通功能，保障居民出行需要。2024年申请项目评审，依据评审结果申请尾款支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复公里数（㎞） | 3.05 | 3.05 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 13 | 13 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年10月底完工 | 2023年10月30日完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤101万元 | 101万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 恢复重建效果 | 受暴雨影响，壁富路、顺平路、昌金路及龙塘路均存在边沟淤泥堵塞，部分路段无边沟护砌等病害，通过优化排水设施等，交通安全状况得到改善，消除隐患。 | 受暴雨影响，壁富路、顺平路、昌金路及龙塘路均存在边沟淤泥堵塞，部分路段无边沟护砌等病害，通过优化排水设施等，交通安全状况得到改善，消除隐患。 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95