## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路应急保障-安全设施精细化提升补助
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 周书俊 |  |  | 联系电话 | 15652385369
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 980 | 980 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 980 | 980 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推进实施顺义公路网交通安全提升项目（二期）第一阶段，提升顺义区公路交通安全水平。2023年完成顺义公路网交通安全提升项目（二期）第一阶段初步设计及概算编制。 |  |  |  | 2023年完成顺义公路网交通安全提升项目（二期）第一阶段初步设计及概算编制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成事故点位治理数量 | 0 | 0 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2023年底前完成初步设计及概算编制。 | 2023年底前完成初步设计及概算编制 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出控制数 | ≤980 | 0 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 生态效益 | 践行慢行优先理念，减少碳排放 | 践行慢行优先理念，减少碳排放 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 提升重点路线公路交通安全水平，保障沿线人民群众生命健康和财产安全。 | 提升重点路线公路交通安全水平，保障沿线人民群众生命健康和财产安全 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 带动顺义区地区经济发展 | 带动顺义区地区经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 群众出行习惯持续改善，交通安全意识持续增强 | 群众出行习惯持续改善，交通安全意识持续增强 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95