## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义安全检查防护费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局安全科
项目负责人 |  | 王三军 |  |  | 联系电话 | 18600322660
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3.8934 | 3.8934 | 3.8934 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 3.8934 | 3.8934 | 3.8934 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证安全监督检查人员自身安全，拟对现有的安全帽、反光背心进行定期更新，增加冬季检查用反光棉服。 |  |  |  | 为保证安全监督检查人员自身安全，拟对现有的安全帽、反光背心进行定期更新，增加冬季检查用反光棉服。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 反光棉服 | 42 | 42 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 安全帽 | 42 | 42 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 反光背心 | 42 | 42 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 满足办公需求，达到设备出厂标准和技术参数 | 满足办公需求，达到设备出厂标准和技术参数 | 6.5 | 6.5 | 无偏差
|  |  | 验收合格率 | ≥100 | ≥100% | 6.5 | 6.5 | 无偏差
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 9月前采购，10月前验收入库 | 7月13日采购，7月17日验收 | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 资金支付进度 | 12月前完成资金支付 | 7月21日支付 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 3.8934 | 3.8934 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 安全监督检查工作中保障人员安全，装备清晰、醒目、可见。 | 安全监督检查工作中保障人员安全，装备清晰、醒目、可见。 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95