## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义2023年普通公路安全设施精细化提升专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 曹海华
项目负责人 |  | 曹海华 |  |  | 联系电话 | 13426036939
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 583 | 583 | 583 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 583 | 583 | 583 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实施京沈线、昌金路、顺平南线、龙塘路、白马路五条道路14处点位交通安全设施精细化提升项目，降低道路交通安全风险，提升道路交通安全系数。 |  |  |  | 实施京沈线、昌金路、顺平南线、龙塘路、白马路五条道路14处点位交通安全设施精细化提升项目，降低道路交通安全风险，提升道路交通安全系数。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 普通公路安全设施精细化提升治理工程（处） | 14 | 14 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 《道路交通标志和标线》GB5768.2、《北京市道路交通标志指路系统设置指南》BJJT/0040-2019、《城镇化地区公路工程技术标准》JTG2112—2021等相关规 | 《道路交通标志和标线》GB5768.2、《北京市道路交通标志指路系统设置指南》BJJT/0040-2019、《城镇化地区公路工程技术标准》JTG2112—2021等相关规 | 7 | 7
|  |  | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 标线覆划、设置警示标志、路口改造等 | 2023年普通公路安全设施精细化提升专项工程方案制定和前期准备时间：2023年6月底前完成，招标采购时间：2022年8月底前完成，合同签订时间：2022年9月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，交竣工验收时间：2023年12月底前完成 | 2023年普通公路安全设施精细化提升专项工程方案制定和前期准备时间：2023年7月10日完成，招标采购时间：2022年8月3日完成，合同签订时间：2022年8月17日完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年10月30日完成，交竣工验收时间：2023年12月15日完成 | 12 | 10 | 工程方案制定和前期准备时间：2023年7月10日完成未满足时效指标要求
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 583万元 | 583万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益 | 带动顺义区经济发展 | 带动顺义区经济发展 | 7.5 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 保证公路交通安全设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，减少交通事故发生。 | 保证公路交通安全设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，减少交通事故发生。 | 7.5 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益 | 路域环境得到改善，出行更加安全 | 路域环境得到改善，出行更加安全 | 7.5 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 通过提升与完善道路交通设施，道路安全系统得到可持续发展 | 通过提升与完善道路交通设施，道路安全系统得到可持续发展 | 7.5 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 路段过往车辆司机及周边群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93