## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 薛萌 |  |  | 联系电话 | 15810881511
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 15839.83 | 15839.83 | 15839.83 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 15839.83 | 15839.83 | 15839.83 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年辖区范围内813.936公里管养道路日常养护工作，主要内容包括道路保洁、小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、绿化工程、公路桥梁隧道检测、道班日常运行、道口改造等。通过该项目实施，提升顺义区普通公路清扫保洁水平，推进大气污染防治工作，改善普通公路路域环境，各项环境卫生检查达到标准，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成2023年辖区范围内813.936公里管养道路日常养护工作，主要内容包括道路保洁、小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、绿化工程、公路桥梁隧道检测、道班日常运行、道口改造等。通过该项目实施，提升顺义区普通公路清扫保洁水平，推进大气污染防治工作，改善普通公路路域环境，各项环境卫生检查达到标准，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面保洁面积（㎡） | 14219351.4 | 14219351.4 | 1 | 1
|  |  | 日常养护里程（㎞） | 813.936 | 813.936 | 1 | 1
|  |  | 日常养护面积（㎡） | 14395943.51 | 14395943.51 | 1 | 1
|  |  | 管养桥梁数量（座） | 200 | 200 | 1 | 1
|  |  | 绿化管护（㎞） | 776.674 | 776.674 | 1 | 1
|  |  | 交通工程管护-防护设施（护栏类）（㎞） | 364.952 | 364.952 | 1 | 1
|  |  | 交通工程管护-交通标志（套） | 24360 | 24360 | 1 | 1
|  |  | 交通工程管护-交通标线（㎡） | 752519 | 752519 | 1 | 1
|  |  | 维护泵站：泵站个数（个） | 10 | 10 | 1 | 1
|  |  | 维护应急物资储备点：储备点个数（个） | 16 | 16 | 1 | 1
|  |  | 管护道班：道班个数（个） | 5 | 5 | 1 | 1
|  |  | 路网设施运维数量（套） | 253 | 253 | 1 | 1
|  |  | 天桥及地下通道保洁（座） | 7 | 7 | 1 | 1
|  |  | 交通工程管护-其他附属设施（㎞） | 813.936 | 813.936 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 路面保洁工程质量标准 | 根据《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》（京交函〔2018〕1598号）、《顺义公路分局普通公路清扫保洁管理办法》要求，工程质量达到良标 | 根据《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》（京交函〔2018〕1598号）、《顺义公路分局普通公路清扫保洁管理办法》要求，工程质量达到良标 | 4 | 4
|  |  | 养护标准 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 4 | 4
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 路网运维工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 2.4 | 2.4
|  |  | 日常养护 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2.4 | 2.4
|  |  | 公路保洁 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2.4 | 2.4
|  |  | 绿化工程 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2.4 | 2.4
|  |  | 道班运维 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2023年度合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成，完工时间：2023年12月底前完成，验收时间：2023年12月底前完成 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 15839.83万元 | 15839.83万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 （10分） | 社会效益 | 完善公路路况、交通标志设施和路域绿化，道路交通安全状况得到改善，完善公路卫生状况，保持路域环境干净整洁，道路卫环境状况和大气状况得到改善。 | 完善公路路况、交通标志设施和路域绿化，道路交通安全状况得到改善，完善公路卫生状况，保持路域环境干净整洁，道路卫环境状况和大气状况得到改善。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益 （10分） | 生态效益 | 顺义区县级以上公路路域环境得到改善 | 顺义区县级以上公路路域环境得到改善 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响 （10分） | 可持续影响 | 通过完善道路养护中的新材料、新养护技术、新管理方法、新机械设备，使道路养护得到可持续发展。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保证数据采集和信息发布及时准确，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 通过完善道路养护中的新材料、新养护技术、新管理方法、新机械设备，使道路养护得到可持续发展。提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保证数据采集和信息发布及时准确，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 经济效益 （10分） | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展，保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，降低设备采购成本 | 带动顺义地区经济发展，保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，降低设备采购成本 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [5 empty] | 100 | 95