## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义2023年普通公路桥梁修复性养护（中修）工程（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 72 | 72 | 72 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对京沈线马坡桥桥面铺装裂缝、网裂、下沉、坑槽等病害进行综合处治，更换开裂的伸缩缝止水带，完善桥梁的防排水系统;封闭主梁及盖梁裂缝；修补桥梁构件混凝土胀裂、剥落、露筋部位的劣化混凝土；对支座局部脱空部位采用钢板垫实。通过该项目实施，提高桥梁构件耐久性，行车舒适性，确保桥梁安全。 |  |  |  | 对京沈线马坡桥桥面铺装裂缝、网裂、下沉、坑槽等病害进行综合处治，更换开裂的伸缩缝止水带，完善桥梁的防排水系统;封闭主梁及盖梁裂缝；修补桥梁构件混凝土胀裂、剥落、露筋部位的劣化混凝土；对支座局部脱空部位采用钢板垫实。通过该项目实施，提高桥梁构件耐久性，行车舒适性，确保桥梁安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 改造桥梁占地面积（㎡） | 7828.8 | 7828.8 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020要求，工程质量须达到合格标准。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020要求，工程质量须达到合格标准。 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 桥梁中修工程 | 招标采购时间：8月底前完成，施工时间：9月底前开展，完工时间：12月底前完成 | 招标采购时间：6月14日完成，施工时间：6月21日开展，完工时间：7月26日完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 72万元 | 72万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 生态效益 | 通过实施桥梁中修工程，可改善桥梁周边环境。 | 通过实施桥梁中修工程，可改善桥梁周边环境。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 提高公路桥梁安全使用功能，保证公路桥梁技术状况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 提高公路桥梁安全使用功能，保证公路桥梁技术状况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 通过桥梁中修工程，使公路桥梁技术水平得到持续，桥梁安全性能提高，对顺义经济发展及民众安全出行有重要意义。 | 通过桥梁中修工程，使公路桥梁技术水平得到持续，桥梁安全性能提高，对顺义经济发展及民众安全出行有重要意义。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [5 empty] | 100 | 95