## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路工程尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0497 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0497 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年顺义区桥梁安全改造专项及积水点治理工程-天北路华谊南桥工程尾款1.0497万元。 |  |  |  | 2021年顺义区桥梁安全改造专项及积水点治理工程-天北路华谊南桥工程尾款1.0497万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目数量 | 1 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款资金支付率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程尾款支付时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1.0497万元 | 1.0497万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 生态效益 | 使公路路域环境得到改善 | 使公路路域环境得到改善 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。 | 通过完善公路状况，使沿线得到可持续发展。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 带动顺义地区经济发展 | 带动顺义地区经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 在工程完工后将工程尾款及时足额的支付给各参建单位，为工程合同的履行提供资金保障 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [5 empty] | 100 | 95