## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义天北路北延（顺义段）（新增）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 李龙旺 |  |  | 联系电话 | 13811728681
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4000 | 4000 | 4000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成道路2.0公里，7.5万平方米，完成桥梁工程1座（牤牛河桥），桥梁总里程0.0529公里，桥梁面积1318平方米。 |  |  |  | 完成道路2.0公里，7.5万平方米，完成桥梁工程1座（牤牛河桥），桥梁总里程0.0529公里，桥梁面积1318平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：新建/改建道路里程 | 2公里 | 2公里 | 3.75 | 3.75 | 无
|  |  | 道路工程：新建/改建道路面积 | 75000平方米 | 75000平方米 | 3.75 | 3.75 | 无
|  |  | 桥梁工程：新建/改建桥梁数量 | 1座 | 1座 | 3.75 | 3.75 | 无
|  |  | 桥梁工程：新建/改建桥梁长度 | 0.0529公里 | 0.0529公里 | 3.75 | 3.75 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 优良 | 优良 | 5 | 5 | 无
|  |  | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | 无
|  |  | 主干路/一级公路 | 优良 | 优良 | 4 | 4 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 12月前完成支付 | 12月 | 12月 | 6 | 6 | 无
|  |  | 2023年完成道路2.0公里，7.5万平方米，完成桥梁工程1座（牤牛河桥），桥梁总里程0.0529公里，桥梁面积1318平方米 | 优良 | 优良 | 6 | 6 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤4000 | 4000 | 10 | 10 | 无
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 带动顺义区西北部地区经济发展 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 道路设计年限15年，为社会群众提供交通便利 | 优良 | 优良 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95