## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 通怀路（昌金路-京平高速公路）道路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会顺义公路分局
项目负责人 |  | 李龙旺 |  |  | 联系电话 | 13811728681
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 18000 | 18000 | 18000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 18000 | 18000 | 18000 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成道路3公里，12.6万平米，完成桥梁基础桩1300根，承台20座、墩柱30根、盖梁10座、预制箱梁240片 |  |  |  | 完成道路3公里，12.6万平米，完成桥梁基础桩1300根，承台20座、墩柱30根、盖梁10座、预制箱梁240片。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：新建/改建道路里程 | 3公里 | 3公里 | 8 | 8 | 无
|  |  | 道路工程：新建/改建道路面积 | 126000平方米 | 126000平方米 | 7 | 7 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 5 | 5 | 无
|  |  | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | 无
|  |  | 设计标准 | 一级公路/城市主干路 | 一级公路/城市主干路 | 4 | 4 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 12月前完成支付 | 12月 | 12月 | 6 | 6 | 无
|  |  | 年度目标完成时间 | 2023年12月底前完成道路3公里，12.6万平米，完成桥梁基础桩1300根，承台20座、墩柱30根、盖梁10座、预制箱梁240片。 | 已完成 | 6 | 6 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤18000 | 18000 | 10 | 10 | 无
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 带动顺义区木林、北小营、仁和、南彩、李桥，五个镇以及潮白河以东地区的经济发展 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 完善东部路网状况，有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 路面面层使用再生沥青材料，减少旧路材料的废弃 | 优良 | 优良 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 道路设计年限15年，为社会群众提供交通便利 | 优良 | 优良 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95