## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 顺义普通公路应急保障-环境整治提升补助
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 佟慧超 |  |  | 联系电话 | 13911234158
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对火沙路等路线实施重要区域和重要通道沿线环境整治提升项目，提升道路环境。 |  |  |  | 对火沙路等路线实施重要区域和重要通道沿线环境整治提升项目，提升道路环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 环境整治 | 完成工程前期准备工作1项 | 完成工程前期准备工作1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 7 | 7
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年10月底前完成方案制定和前期准备，2023年12月开始组织施工 | 2023年10月底前完成方案制定和前期准备，2023年12月开始组织施工 | 12 | 10 | 未提供资料，无法确认
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | 计划4月底完成累计支出200万元。
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 带动顺义区经济发展 | 带动顺义区经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 提升道路环境，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 提升道路环境，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益 | 路域环境得到改善，出行更加安全 | 路域环境得到改善，出行更加安全 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 为社会群众提供交通便利。 | 为社会群众提供交通便利。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [5 empty] | 100 | 93