## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 顺义公路分局
项目负责人 |  | 谢一超 |  |  | 联系电话 | 18500021701
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 995 | 995 | 995 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 995 | 995 | 995 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.非现运维数量6处；2.非现新建4处 |  |  |  | 1.非现运维数量6处；2.非现新建4处
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现设施运维数量 | 6处 | 6处 | 8 | 8
|  |  | 非现设施建设工程：设施更新数量 | 4处 | 4处 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 非现设施运维质量标准 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》、《公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范》要求 | 符合 | 7 | 7
|  |  | 非现设施建设工程质量标准 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》、《公路货运车辆超限超载不停车检测点系统技术规范》要求，按《公路工程质量检验评定标准第二册机电》JTGF80/2-2004验收合格。系统技术规范》要求，达到合格等级。 | 符合 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 非现运维工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月底前完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：1月底前完成，招标采购时间：1月完成，合同签订时间：1月底前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 6 | 6
|  |  | 非现设施建设工程 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：9月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：11月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：8月3日完成，合同签订时间：8月16日完成，施工时间：9月月28日开工，完工时间：12月3日完成，交竣工验收时间：12月29日完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 非现设施建设及运维预算控制数 | ≤995万元 | 995万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，降低设备采购成本 | 完成 | 13 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益指 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保证数据采集和信息发布及时准确 | 完成 | 13 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响指 | 为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 完成 | 14 | 11 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [5 empty] | 100 | 95