## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市超限检测称重设备维护及技术支持服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 治超工作处
项目负责人 |  | 任辉 |  |  | 联系电话 | 55530953
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 71.0514 | 71.0514 | 70.8422 | 10 | 99.71% | 9.9706
|  | 其中：当年财政拨款 | 71.0514 | 71.0514 | 70.8422 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市人民政府办公厅关于进一步加强车辆超限超载治理工作的意见》(京政办发[2013]1号文)及《北京市治超系统和治超设备运维管理办法》文件要求,对20个综检站42套整车设备每月进行定期巡检、检验、调试、校准、清磅等，并且对所有使用设备进行精准度的计量检定并出具合格的检定证书，对有故障的设备及时维修维护,同时保障我市综检站42套整车、称重检测设备正常运行。 |  |  |  | 实际全年对20个综检站42套整车设备每月进行定期巡检、检验、调试、校准、清磅等工作完成，并且对所有使用设备进行精准度的计量检定并出具合格的检定证书，对有故障的设备及时进行维修维护,同时保障我市综检站42套整车、称重检测设备正常运行,完成全年各项指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 称重设备维修 | 44 | 42 | 3 | 2.8 | 23年4月份2套称停止使用
|  |  | 称重设备维护 | 44 | 42 | 4 | 3.8 | 23年4月份2套称停止使用
|  |  | 称重设备技术支持 | 44 | 42 | 4 | 3.8 | 23年4月份2套称停止使用
|  |  | 2022年尾款项目 | 1 | 1 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 称重设备正常运行率 | ≥99% | 99% | 4 | 4
|  |  | 系统故障率 | 1% | 0.5% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100%最短时间维修 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 维保单位巡检周期 | 每月至少一次 | 每月至少一次 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 当年12月底前 | 当年12月份 | 3 | 3
|  |  | 资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 按照管理办法执行 | 按照管理办法执行 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤88.673958万元 | 70.842241万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 称重检测数据及非现场提升数据精准度 | 称重检测数据及非现场提升数据精准度 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 环境效益 | 有利于环境改善 | 有利于环境改善 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 确保称重设备运行稳定 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 有效保护区域道路的使用，杜绝车辆违法超限超载；为社会公众提供执法监督及违法处罚证据服务影响力 | 有效保护区域道路的使用，杜绝车辆违法超限超载；为社会公众提供执法监督及违法处罚证据服务影响力 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.3706