## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市乡村公路水毁修复实施方案评审咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 治超工作处
项目负责人 |  | 印良智 |  |  | 联系电话 | 55530956
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 85 | 44.63 | 10 | 52.51% | 5.2506
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 85 | 44.63 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过北京市乡村公路水毁修复实施方案评审咨询服务项目，委托北京市工程咨询有限公司为我单位提供第三方评审咨询，保证北京市乡村公路水毁财政资金合理合法发放，协助我委完成乡村公路水毁修复财政资金拨付工作。 |  |  |  | 通过北京市乡村公路水毁修复实施方案评审咨询服务项目，委托北京市工程咨询有限公司为我单位提供第三方评审咨询。由于后期国债补助乡村公路水毁修复等政策调整，开展了500万以下第一批乡村公路水毁修复实施方案评审咨询，为财政局拨付500万以下第一批乡村公路水毁修复财政资金提供参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成评审报告 | ≥20套 | 27套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 完成评审报告 | 符合《财政部财政投资评审质量控制办法》、《财政投资评审管理暂行规定》、《财政投资评审操作规程(试行)》 | 符合《财政部财政投资评审质量控制办法》、《财政投资评审管理暂行规定》、《财政投资评审操作规程(试行)》 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年12月底前完成政府采购及合同签订等前期工作 | 2024年4月完成政府采购及合同签订等前期工作 | 12 | 8 | 由于后期国债补助乡村公路水毁修复等政策调整影响，政府采购资金、合同签订资金等不能及时确定，造成合同签订延迟。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤85万元 | 44.63万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对财政投资的影响 | 保障财政投资科学性，提高投资，规避投资风险 | 保障财政投资科学性，提高投资，规避投资风险 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 86.2506