## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 城市轨道交通既有线跨线运行关键设备改造技术与评估体系研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 公共交通设施设备管理处
项目负责人 |  | 魏运 |  |  | 联系电话 | 15210578843
项目资金 |  | 365万元 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 110.1514 | 110.1514 | 109.5 | 10 | 99.41% | 9.9409
|  | 其中：当年财政拨款 | 110.1514 | 110.1514 | 109.5 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2022年—2024年）：项目期预算资金总额365万元，其中2022年预算资金219万元，2023年预算资金109.5万元，2024年预算资金36.5万元。本项目通过综合分析国内外轨道交通贯通运营方面应用较为成熟的城市或都市圈，梳理相关跨线运行改造案例，借鉴其在车辆、限界、站台门、供电、通信、信号、行车运营、调度指挥等多方面的经验，基于多源数据的出行需求分析技术，识别北京城市轨道交通跨线出行具体需求，提出北京市轨道交通既有线跨线运行总体方案、跨线运行关键设备改造技术和实施流程，研究跨线运行条件下行车组织方案，提出跨线运行的评估方法与评价指标体系，并基于仿真技术对跨线运行的实施效果进行评价。 年度目标：（1）2023年9月30日前形成中期成果并完成中期成果评审；（2）2023年12月31日前形成成果送审稿。 |  |  |  | （1）完成中期成果相关材料，并于2023年9月20日通过中期成果评审；（2）完成成果送审稿，并于12月21日组织专家咨询会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 研究报告 | 完成项目《研究报告》中期稿1份；《跨线运行行车组织方案报告》中期稿1份。 | 2023年9月20日完成项目《研究报告》中期稿1份；《跨线运行行车组织方案报告》中期稿1份 | 3 | 3
|  |  | 技术指南 | 完成《既有线跨线运行关键设备改造技术指南及运营维护策略》中期稿1份。 | 2023年9月20日完成《既有线跨线运行关键设备改造技术指南及运营维护策略》中期稿1份 | 3 | 3
|  |  | 指标体系 | 完成《跨线运行客流需求评价指标体系及北京市轨道交通跨线需求线路识别报告》中期稿1份；完成《跨线运行实施效果评价体系》中期稿1份。 | 2023年9月20日完成《跨线运行客流需求评价指标体系及北京市轨道交通跨线需求线路识别报告》中期稿1份；完成《跨线运行实施效果评价体系》中期稿1份 | 3 | 3
|  |  | 专家咨询会 | 4次 | 4次 | 3 | 3
|  |  | 示范工程 | 完成《基于跨线运行的多媒体智能行车调度系统软件验证报告》中期稿1份。 | 2023年9月20日完成《基于跨线运行的多媒体智能行车调度系统软件验证报告》中期稿1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 调查数据有效率 | 95% | 95% | 6 | 6
|  |  | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | "2023年9月底前完成中期成果的稿件编写；根据相关意见进行完善补充。" | 2023年9月20日完成中期成果的稿件编写，完成中期评审，并根据相关意见进行完善补充。 | 4 | 4
|  |  | 中期评审 | 2023年9月底前，完成中期评审 | 2023年9月20日完成中期评审。 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 2023年12月前完成支付110.1514万元 | 2023年11月前完成总支付109.5万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤110.1514万元 | 实际预算支出为109.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标、服务对象满意度指标（40分） | 经济效益 | 进一步提升客流吸引力，从而提高城轨交通的经济效益，减少财政补贴；可提升线网运输效率，有利于全网车站、车辆、信号、供电、车场等资源的共享，有利于降本增效。通过开发多媒体智能行车调度操作系统，可以极大减少行车调度员的操作复杂度 | 进一步提升客流吸引力，从而提高城轨交通的经济效益，减少财政补贴；可提升线网运输效率，有利于全网车站、车辆、信号、供电、车场等资源的共享，有利于降本增效。通过开发多媒体智能行车调度操作系统，可以极大减少行车调度员的操作复杂度 | 10 | 10
|  |  | 可持续影响 | 提高乘客出行效率，减少出行时间和换乘成次数，提升出行体验，满足乘客“快速”、“直达”的出行需要 | 提高乘客出行效率，减少出行时间和换乘成次数，提升出行体验，满足乘客“快速”、“直达”的出行需要 | 10 | 10
|  |  | 社会效益 | 为后续的城市轨道交通既有线跨线运营改造提供支撑和保障，进一步强化北京市在轨道交通运营组织、跨线改造、功能提升等方面的知识储备；本项目的研究成果还可结合工程实践进一步梳理总结，形成相应的标准规范，为行业后续相关工作的开展提供通用性的指导，解决超大城市关键难题，逐步推广至全国，助力交通强国的建设 | 为后续的城市轨道交通既有线跨线运营改造提供支撑和保障，进一步强化北京市在轨道交通运营组织、跨线改造、功能提升等方面的知识储备；本项目的研究成果还可结合工程实践进一步梳理总结，形成相应的标准规范，为行业后续相关工作的开展提供通用性的指导，解决超大城市关键难题，逐步推广至全国，助力交通强国的建设 | 10 | 10
|  |  | 成果应用单位满意度 | 90% | 90% | 10 |  | 项目未结题，相关成果尚未应用
总分 | [6 empty] | 89.9409