## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | MOF杀菌消毒材料在地铁车厢环境内的研究与应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 公共交通设施设备管理处
项目负责人 |  | 韩若丹 |  |  | 联系电话 | 18310056608
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 57.3461 | 57.3461 | 55.665 | 10 | 97.07% | 9.7069
|  | 其中：当年财政拨款 | 57.3461 | 57.3461 | 55.665 | — | 97.07% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、基于MOF杀菌消毒材料，不同时段、不同人流量等不同工况下，在城市轨道交通车厢通风系统应用接触式杀菌过滤器2套及以上，实现表面自杀菌，杀菌消毒效率≥99%，提交验证报告1份； 2、基于MOF杀菌消毒材料，不同时段、不同人流量等不同工况下应用非接触式杀菌消毒样机2套及以上，满足国家卫生部《消毒技术规范》关于空气消毒现场试验的性能要求，提交验证报告1份； 3、不同时段、不同人流量等不同工况下应用MOF杀菌消毒技术实现拉手、座椅抗菌功能的样品各2套及以上，表面杀菌消毒效率≥90%，提交验证报告1份； 4、针对城市轨道交通车厢内部包括通风系统、座椅、拉手等在内全方位的杀菌消毒及生物安全防控的综合解决方案1份，提交结题科技报告1份。 |  |  |  | 1、完成接触式杀菌过滤器在北京地铁6号线和亦庄线列车的现场安装及为期2月运行，完成运行期间的性能测试，表面杀菌消毒效率≥99%，完成验证报告1份； 2、完成非接触式杀菌消毒样机在北京地铁6号线和亦庄线列车的现场应用，在早高峰及全天运行等不同时间不同人流量下完成现场性能测试，现场空气自然菌杀灭性能满足《消毒技术规范》，完成验证报告1份； 3、完成抗菌薄膜在北京地铁6号线和亦庄线列车拉手、座椅的表面处理，实现表面杀菌消毒效率≥90%，完成验证报告1份； 4、对样机运行及测试结果进行分析，完成针对城市轨道交通车厢内部杀菌消毒及生物安全防控的综合解决方案1份交结题科技报告1份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展调研/会议/…次数 | ≥8次 | ≥8次 | 8 | 8
|  |  | 完成《MOF杀菌消毒材料在地铁车厢环境内的研究与应用》结题科技报告1篇 | ≥1篇 | ≥1篇 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 调查数据有效率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 符合《北京市交通委员会研究类项目资金管理办法(试行)》（京交财发〔2016〕133号）等相关文件要求 | 符合《北京市交通委员会研究类项目资金管理办法(试行)》（京交财发〔2016〕133号）等相关文件要求 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2023年12月前完成57.34608万元。 | 2023年12月前完成57.34608万元。 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 2023年4月，完成非接触式杀菌消毒样机、接触式杀菌过滤器、抗菌座椅、抗菌拉手等样机的应用，启动性能测试与综合评价；同步联合卫生疾控系统相关单位，完成杀菌消毒效果验证，并拿到第三方全面性能评价。2023年5月-9月，根据测试及综合评价结果，优化应用及测试方案，与此同时完成各分项调查数据回收、总结、录入工作；2023年10月-12月开展综合分析和成果编制工作，完成项目终验。 | 2023年4月，完成非接触式杀菌消毒样机、接触式杀菌过滤器、抗菌座椅、抗菌拉手等样机的应用，启动性能测试与综合评价；同步联合卫生疾控系统相关单位，完成杀菌消毒效果验证，并拿到第三方全面性能评价。2023年5月-9月，根据测试及综合评价结果，优化应用及测试方案，与此同时完成各分项调查数据回收、总结、录入工作；2023年10月-12月开展综合分析和成果编制工作，完成项目终验。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤57.34608万元 | 55.665万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 环境效益 | 减少地铁车厢内部人工消杀的次数及时间，减少因消毒剂使用造成的设备腐蚀，环境友好，促进城市交通绿色出行 | 减少地铁车厢内部人工消杀的次数及时间，减少因消毒剂使用造成的设备腐蚀，环境友好，促进城市交通绿色出行 | 7 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 解决现有城市轨道交通车厢内部不具备生物安全防控问题，针对流感、新冠等类似疫情，建立行业通行、科学精准消杀的技术手段，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 解决现有城市轨道交通车厢内部不具备生物安全防控问题，针对流感、新冠等类似疫情，建立行业通行、科学精准消杀的技术手段，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 7 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 完成系列MOF杀菌消毒技术的应用并通过第三方验证评价，形成地铁车厢内部生物安全防控的最终解决方案，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 完成系列MOF杀菌消毒技术的应用并通过第三方验证评价，形成地铁车厢内部生物安全防控的最终解决方案，助力轨道交通在公共卫生出行领域发挥更重要的作用。 | 8 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 减少人工消杀的次数及时间，节省人工成本和消毒溶剂的耗材成本 | 减少人工消杀的次数及时间，节省人工成本和消毒溶剂的耗材成本 | 8 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.7069