## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 轨道交通既有网改造项目评估体系及量化评定方法研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 公共交通设施设备管理处
项目负责人 |  | 马研 |  |  | 联系电话 | 55530975
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 74.3 | 73.8 | 10 | 99.33% | 9.9327
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.3 | 73.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年年度目标为完成（1）改造评估项目分类库1套；（2）基于全生命周期的改造项目决策评估体系初稿。 |  |  |  | 完成了既有线改造评估项目分类库构建，提出了改造项目评价指标不少于5个
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 改造评估项目分类库 | 1 | 1 | 7 | 7
|  |  | 改造项目评价指标 | 5 | 5 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》等相关文件要求 | 符合《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》等相关文件要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年11月前完成前期准备工作、招投标、合同签订，改造项目分类库构建等工作 | 2023年12月前完成前期准备工作、招投标、合同签订，改造项目分类库构建等工作 | 12 | 11 | 略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤123.896976万元 | 73.8万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 课题管理主体满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 研究成果为既有网改造项目申报、预评估、后评估等工作提供支持。支撑城市轨道交通安全平稳运行，并提升城市轨道交通出行服务品质 | 研究成果为既有网改造项目申报、预评估、后评估等工作提供支持。支撑城市轨道交通安全平稳运行，并提升城市轨道交通出行服务品质 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 环境效益 | 研究成果有助于建设人民满意的轨道交通，更好的满足市民多样化出行需求，提高轨道交通吸引力，提升绿色出行比例，促进健康城市建设和“双碳”目标实现 | 研究成果有助于建设人民满意的轨道交通，更好的满足市民多样化出行需求，提高轨道交通吸引力，提升绿色出行比例，促进健康城市建设和“双碳”目标实现 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 基于状态评估的设施设备更新改造量化分级判定技术，是轨道交通设施设备由“计划修”转向“状态修”的关键技术之一，具有广泛的应用场景，可在北京市及其他城市应用实践，在保障轨道交通运营安全的基础上，实现降本增效。 | 基于状态评估的设施设备更新改造量化分级判定技术，是轨道交通设施设备由“计划修”转向“状态修”的关键技术之一，具有广泛的应用场景，可在北京市及其他城市应用实践，在保障轨道交通运营安全的基础上，实现降本增效。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 93.9327