## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 智慧地铁车站数据综合感知技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 公共交通设施设备管理处
项目负责人 |  | 魏运 |  |  | 联系电话 | 15810912006
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 59 | 58.8 | 10 | 99.66% | 9.9661
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59 | 58.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年年度目标为完成接口规范3份。 |  |  |  | 2023年度完成接口规范3份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 接口规范 | 3份 | 3份 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合相关文件要求 | 符合相关文件要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年12月前完成准备工作 | 完成 | 6 | 6
|  |  | 开题评审 | 2023年12月前完成开题评审 | 完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 小于等于59万元 | 58.8万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 构建符合北京特色的地铁业务发展的车站综合感知技术体系，在现场层直接接入具有感知功能的设备，解决车站的数据感知问题，避免了计算、存储、网络、线缆等资源的重复建设，有效的降低了地铁运营设备设施数据采集感知的成本。预研智慧车站数据综合感知系统，构建为北京智慧交通大脑、轨道交通指挥中心、各地铁运营公司的大数据中心、各业务的智能化算法应用提供了大量、实时、规范化的原始数据的能力，极大降低了数据获取和预加工的成本。 | 构建符合北京特色的地铁业务发展的车站综合感知技术体系，在现场层直接接入具有感知功能的设备，解决车站的数据感知问题，避免了计算、存储、网络、线缆等资源的重复建设，有效的降低了地铁运营设备设施数据采集感知的成本。预研智慧车站数据综合感知系统，构建为北京智慧交通大脑、轨道交通指挥中心、各地铁运营公司的大数据中心、各业务的智能化算法应用提供了大量、实时、规范化的原始数据的能力，极大降低了数据获取和预加工的成本。 | 14 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 将提高北京城市轨道交通车站数据综合感知能力，通过规范化、标准化、全量化、实时化的数据统采统用模式，打造行业标杆，引领全国智慧车站建设。 | 将提高北京城市轨道交通车站数据综合感知能力，通过规范化、标准化、全量化、实时化的数据统采统用模式，打造行业标杆，引领全国智慧车站建设。 | 13 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 为后续的城市轨道交通既有线改造和新线建设中车站信息系统的总体设计提供理论基础和技术参考，本项目的研究成果可直接结合工程落地应用，结合应用要求，形成一系列地方标准规范，通过解决现场级数据融合采集的问题，为北京市城市轨道交通的持续发展提供理论指导和技术参考，后续可结合相关的活动逐步向全国推广，助力交通强国目标。 | 为后续的城市轨道交通既有线改造和新线建设中车站信息系统的总体设计提供理论基础和技术参考，本项目的研究成果可直接结合工程落地应用，结合应用要求，形成一系列地方标准规范，通过解决现场级数据融合采集的问题，为北京市城市轨道交通的持续发展提供理论指导和技术参考，后续可结合相关的活动逐步向全国推广，助力交通强国目标。 | 13 | 11 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.9661