## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 通学定制公交运行监测平台建设项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目负责人 |  | 王澜润 |  |  | 联系电话 | 010-55530983
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 754.2346 | 754.234570 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 754.2346 | 754.234570 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本次项目建设内容包括：应用软件开发、政务云租赁和应用支撑软件采购三个部分。 应用软件开发包括：通学定制公交运行与监测子系统、通学定制公交学校业务管理子系统、通学定制公交用户端移动化应用、通学定制公交运营管理移动化应用、通学定制公交一体化综合监管子系统、通学定制公交数据交互与后台管理子系统。政务云租赁：租赁政务云服务资源、安全服务等。 应用支撑软件采购：包括采购操作系统、数据库、企业云签章、时间戳云服务等CA服务。2023年完成项目全部实施工作，2024年进行项目验收 |  |  |  | 2023年完成项目全部实施工作。通学定制公交运行与监测子系统、通学定制公交学校业务管理子系统、通学定制公交用户端移动化应用、通学定制公交运营管理移动化应用、通学定制公交一体化综合监管子系统、通学定制公交数据交互与后台管理子系统。租赁政务云服务资源、安全服务等。包括采购操作系统、数据库、企业云签章、时间戳云服务等CA服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 软件采购数量 | 1个 | 1个 | 2 | 2
|  |  | 政务云服务租赁 | 1台/套 | 1台/套 | 2 | 2
|  |  | 操作系统采购 | 8套 | 8套 | 2 | 2
|  |  | 数据库采购 | 2套 | 2套 | 3 | 3
|  |  | 签章服务租赁 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 短信服务租赁 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 政府采购率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 需求方案设计时间 | 2023年9月前 | 2023年9月前 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2023年9月前 | 2023年9月前 | 2 | 2
|  |  | 合同签订时间 | 2023年9月前 | 2023年9月前 | 2 | 2
|  |  | 硬件、软件采购到位时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 3 | 3
|  |  | 系统测试 | 2023年9月前 | 2023年9月前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤754.23457万元 | 754.234570万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 平台建设效果 | 通过建立多方联合监管协作机制，规范首都通学定制公交服务，建立完善通学定制公交统一运营服务管理机制，提供高质量的通学定制公交服务。 | 通过建立多方联合监管协作机制，规范首都通学定制公交服务，建立完善通学定制公交统一运营服务管理机制，提供高质量的通学定制公交服务。 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95