## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 地面公交运营服务满意度评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目负责人 |  | 姚越 |  |  | 联系电话 | 63826026
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 29.3762 | 29.3762 | 29.3762 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 29.3762 | 29.3762 | 29.3762 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容包括构建北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并从运营现状、服务水平、乘客感受等多方面开展2022年北京市公交运营服务满意度评估服务。课题研究的成果有《2022年地面公交运营服务满意度评估报告》1份，达到评估地面公交服务水平和地面公交运营服务满意度，提高绿色出行吸引力和群众乘车满意度的目的 |  |  |  | 完成预期目标。构建了北京市地面公交运营服务满意度评估方法体系，并开展北京市公交运营服务满意度评估服务。完成《地面公交运营服务满意度评估报告》1份，达到评估地面公交服务水平和地面公交运营服务满意度，提高绿色出行吸引力和群众乘车满意度的目的
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《北京市地面公交运营服务满意度评估报告》 | 1份 | 1份 | 4.5 | 4.5
|  |  | 评价线路数量 | 不少于200条 | 1000余条 | 4.5 | 4.5
|  |  | 开展项目工作会议次数 | 不少于3次 | 3次 | 6 | 6
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合《公交都市考核评价指标体系》中关于服务满意度的要求 | 达成预期指标 | 6.5 | 6.5
|  |  | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2023年10月前完成支付项目总额的60%，在2023年12月底前完成全部资金支付 | 2023年10月前完成支付项目总额的60%，在2023年12月底前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 2023年3月前开始前期准备工作，在2023年9月前进行中期调研工作，在2023年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 合同签订时间晚于计划，导致项目实施进度滞后。后续通过与项目组沟通加快项目进度。 | 6 | 5 | 合同签订较晚
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤29.376235万元 | 29.376235万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 研究成果在公众号等媒介刊发或媒体报道1次以上，地面公交服务水平和群众乘车满意度提升 | 研究成果在公众号等媒介刊发或媒体报道1次以上，地面公交服务水平和群众乘车满意度提升 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 提高公交服务水平，节约居民出行时间成本和拥堵造成的社会成本 | 提高公交服务水平，节约居民出行时间成本和拥堵造成的社会成本 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 环境效益 | 在城市交通环境方面，通过提高公交出行吸引力减少小汽车出行，起到减少拥堵、降低尾气排放的作用 | 在城市交通环境方面，通过提高公交出行吸引力减少小汽车出行，起到减少拥堵、降低尾气排放的作用 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 研究成果可为北京市地面公交服务满意度和绿色出行吸引力提升等方面持续发挥作用 | 研究成果可为北京市地面公交服务满意度和绿色出行吸引力提升等方面持续发挥作用 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94