## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公交专用道运行监测和精细化管理技术及应用研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目负责人 |  | 姚越 |  |  | 联系电话 | 010-63826026
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 27.7753 | 27.7753 | 27 | 10 | 97.21% | 9.7209
|  | 其中：当年财政拨款 | 27.7753 | 27.7753 | 27 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年12月前完成项目全部研究工作，完成公交专用道全息监测数据库建设，形成公交专用道规划和运营层面评价方法，达到有效提升公交专用道利用率的目的。 |  |  |  | 完成了全部预期计划工作，具体如下： 完成了专用道各类空间数据对于匹配，建立了专用道运行状态监测数据库，建立了专用道规划和运行层面评价指标体系。从 专用道网络和单条专用道两个维度开展全面评价，形成了公交专用道评价结果及问题分析；分析了专用道使用时间与客流需求匹配情况和存在问题；提出了提升专用道连续性、利用率以及使用时间与客流需求匹配等方面的精细化管理建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公交线网与多级路网空间拓扑匹配技术 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 开题报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 基于多源异构大数据的融合与关联计算技术 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 公交专用道规划和运行层面评价指标 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量标准 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 符合北京市交通委员会 北京市财政局关于印发《北京市交通委员会政府购买服务指导下目录》的通知（京财综[2019]1320号）等相关文件要求。 | 5 | 5
|  |  | 大纲评审通过率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 研究课题按时开题率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2023年12月前完成支付27.77532万元 | 完成27万元项目资金支付 | 4 | 3.5 | 有部分资金结余
|  |  | 项目实施进度5-12月 | 2023.5-2023.9继续深入课题研究工作，多次开展专家咨询会议，完善研究成果，开展专家咨询工作。2023.10-2023.12结合多次专家咨询和评审意见等，丰富项目研究的深度和广度，形成终期成果，完成结题评审和报告编制等。 | 达成预期指标，2023年11月完成项目成果应用 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度1-4月 | 2023.1-2023.2研究建立专用道规划层面和运行层面评价指标体系，研究各指标阈值，获取各指标监测数值。2023.2-2023.4对公交专用道进行全面评价，分析存在的问题；研究专用道使用时间与客流需求的匹配问题，基于长时间数据监测，识别使用时间设置不合理的专用道，提出专用道改善建议，形成课题研究初步中期成果，进行专家咨询。 | 项目实施进度达成预期指标 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤27.77532万元 | 27万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 0 | 未进行满意度调查
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益 | 通过对公交专用道运行数据的监测，分析其在空间连续、运行效率、精细化管理方面存在的问题，针对性提出改善建议，有助于提升公交专用道连续性，充分发挥公交专用道网络效益，提升地面公交运行效率，经济效益显著 | 通过对公交专用道运行数据的监测，分析其在空间连续、运行效率、精细化管理方面存在的问题，针对性提出改善建议，有助于提升公交专用道连续性，充分发挥公交专用道网络效益，提升地面公交运行效率，经济效益显著 | 6 | 6
|  |  | 社会效益 | 通过长时间监测分析，逐条实施改善策略，可有效提升专用道在空间和时间上与客流需求的匹配性，从而提升地面公交吸引力、优化出行结构、提升道路资源总体利用效率，社会效益显著 | 通过长时间监测分析，逐条实施改善策略，可有效提升专用道在空间和时间上与客流需求的匹配性，从而提升地面公交吸引力、优化出行结构、提升道路资源总体利用效率，社会效益显著 | 8 | 8
|  |  | 环境效益 | 在节能减碳，提升绿色出行环境水平方面，起到了积极作用，可有效促进城市绿色出行 | 在节能减碳，提升绿色出行环境水平方面，起到了积极作用，可有效促进城市绿色出行 | 8 | 8
|  |  | 可持续影响 | 研究成果可为公交优先策略实施、提升地面公交服务效率持续发挥作用 | 研究成果可为公交优先策略实施、提升地面公交服务效率持续发挥作用 | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 89.2209