## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 郊区客运智慧分析评价体系及关键技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目负责人 |  | 马立光 |  |  | 联系电话 | 18811558791
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 97 | 96.6 | 10 | 99.59% | 9.9588
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97 | 96.6 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年年度目标为开发郊区客运基础设施一体化信息管理技术，实现数据查询展示功能，完成项目开题评审。 |  |  |  | 已完成项目开题评审，完成郊区客运基础设施一体化信息管理原型平台搭建，实现了数据查询和可视化展示功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展调研/会议次数 | 1 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率、开题评审合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 项目质量标准 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》相关文件的要求 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》相关文件的要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年12月完成前期工作（开题） | 2023年12月开题 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤161.48585万元 | 96.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 课题管理主体满意度、项目周期内课题管理主体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过打造科学、客观的郊区客运运营数据平台，综合评价企业服务水平，提升财政资金利用效率，有效推进行业高质量发展。预计可在吸引客流、提升公交运营、线路计划等方面实现降本增效 | 通过打造科学、客观的郊区客运运营数据平台，综合评价企业服务水平，提升财政资金利用效率，有效推进行业高质量发展。预计可在吸引客流、提升公交运营、线路计划等方面实现降本增效 | 7 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益指标 | 研究成果可为城乡公共交通统筹发展提供信息化、智慧化的技术手段，使行业管理部门精准监督供给中存在的短板，为推进全市地面公共交通一体化发展，提升郊区公交标准化、均等化服务水平提供保障 | 研究成果可为城乡公共交通统筹发展提供信息化、智慧化的技术手段，使行业管理部门精准监督供给中存在的短板，为推进全市地面公共交通一体化发展，提升郊区公交标准化、均等化服务水平提供保障 | 7 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益指标 | 在节能减碳，提升绿色出行比例方面，通过优化完善郊区客运均等化服务，可提升乘客乘坐公交满意度，促进城市绿色出行 | 在节能减碳，提升绿色出行比例方面，通过优化完善郊区客运均等化服务，可提升乘客乘坐公交满意度，促进城市绿色出行 | 8 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果可为全市公交优先策略实施、提升郊区地面公交服务质量发挥重要作用 | 研究成果可为全市公交优先策略实施、提升郊区地面公交服务质量发挥重要作用 | 8 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.9588