## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 轨道交通新线初期运营前安全评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 轨道交通运营管理处
项目负责人 |  | 仇玉华 |  |  | 联系电话 | 55530993
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 39.8 | 20.3 | 20 | 10 | 98.52% | 9.8522
|  | 其中：当年财政拨款 | 39.8 | 20.3 | 20 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为依法合规保障城市轨道交通新线开通，2023年组织第三方安全评估机构按照交通运输部《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》、《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范第1部分：地铁和轻轨》的要求，实施17号线北段（工人体育场-未来科技城北区）、16号线剩余段（榆树庄-宛平城）、11号线西段剩余段（金安桥—模式口）等3条新线及苏州街站、丽泽商务区站等车站初期运营前安全评估工作，保证新线依法合规顺利开通初期运营。 |  |  |  | 组织第三方安全评估机构按照交通运输部《城市轨道交通运营安全评估管理办法》及《城市轨道交通初期运营前安全评估规范》的要求，实施17号线北段（工人体育场-未来科技城北区）、16号线剩余段（榆树庄-宛平城）、11号线西段剩余段（金安桥—模式口）等3条新线及苏州街站、丽泽商务区站初期运营前安全评估，保证新线依法合规顺利开通初期运营。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 17号线北段初期运营前安全评估报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 16号线剩余段初期运营前安全评估报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 11号线西段剩余段初期运营前安全评估报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 苏州街站、丽泽商务区站开通前安全评估报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 评估报告涵盖内容及要求 | 符合交运规[2019]1号 《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》、交办运[2019]17号 《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第1部分：地铁和轻轨》的要求 | 符合交通运输部交运规〔2023〕3号《城市轨道交通运营安全评估管理办法》及交办运〔2023〕56号《城市轨道交通初期运营前安全评估规范》的要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 启动项目，收集新线基础资料 | 2023年5月底前 | 2023年5月底前 | 2 | 2
|  |  | 实地调研，踏勘新线现场建设情况 | 2023年9月底前 | 2023年9月底前 | 2 | 2
|  |  | 开展新线现场检查，形成新线检查问题清单 | 2023年11月底前 | 2023年11月底前 | 2 | 2
|  |  | 在前期调研、检查问题基础上，按照交通部要求开展各专业评估，形成评估报告及整改建议 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 3 | 3
|  |  | 成果验收通过时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤20.3万元 | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 通过新线评估，为车站标志标识设置、客流流线提供优化建议，提升乘客出行体验，提升安全保障，吸引更多乘客乘坐地铁，提高地铁运营收益 | 新线开通后，乘客出行便捷性进一步提升，出行体验舒适；新线开通后，客流稳步增长，11号线、16号线、17号线北段最高日客运量分别达到1.2万人次、35.2万人次、6.5万人次，更多乘客选择地铁出行。 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 查找新线初期运营前存在的影响运营安全、服务的问题，督促新线建设单位、运营单位整改，确保新线安全、高水平开通初期运营 | 通过现场检查，共查找新线各类问题235项，反馈、督促建设单位、运营单位整改，保障新线按要求安全、高水平开通。 | 20 | 17.5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.8522