## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 轨道交通运营线路安全评价服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 轨道交通运营管理处
项目负责人 |  | 仇玉华 |  |  | 联系电话 | 57078421
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 74.9335 | 134.9335 | 132.65 | 10 | 98.31% | 9.8308
|  | 其中：当年财政拨款 | 74.9335 | 74.9335 | 74.65 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 60 | 58 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 选取轨道4-大兴线、5号线、10号线、首都机场线开展线路安全评价，形成安全评估报告，对各专业进行综合评判，梳理风险、隐患，指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。 |  |  |  | 分别形成轨道交通4-大兴线、5号线、10号线、首都机场线线路安全评估总体报告。从运营线路岗位人员能力、设备设施、外部环境、安全管理、现场安全隐患排查、基础安全风险水平、安全表现、典型车站疏运疏散能力等方面全面评估几条线的各类风险隐患，提出了合理可行的安全技术措施和管理措施，有效的控制和降低运营安全风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 轨道交通运营线路安全评价总报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 轨道交通2号线安全评价分报告（含打分表）第二批 | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 轨道交通昌平线安全评价分报告（含打分表）第二批 | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 轨道交通房山线安全评价分报告（含打分表）第二批 | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 轨道交通S1线安全评价分报告（含打分表）第二批 | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 轨道交通4号线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 轨道交通5号线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 轨道交通10号线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 轨道交通首都机场线安全评价分报告（含打分表） | 1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 运营单位及各专业主要负责人访谈结果汇总 | ≥30人 | 32人 | 2 | 2
|  |  | 车站人员考试问卷汇总：每条线路400份 | ≥400份 | 400份 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 车站人员考试问卷调查质量：有效回收率大于95% | ≥95% | 96% | 2 | 2
|  |  | 车站人员访谈覆盖率：现场访谈比例应不低于当值人员的50% | ≥50% | 50% | 2 | 2
|  |  | 车站现场检查覆盖率 | ≥50% | 50% | 2 | 2
|  |  | 跟踪隐患整改情况：整改完成率达到95%以上 | ≥95% | 96% | 2 | 2
|  |  | 评价报告涵盖内容及要求 | 符合北京市地标DB11/T1510－2018的要求 | 符合 | 2 | 2
|  |  | 结题评审 | ≥100% | 100%通过 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 中期评审 | 第一批2023年11月5日前；2024年4月12日前 | 第一批2024年10月5日；第二批2024年4月10日 | 2 | 2
|  |  | 在前期数据分析和调研检查基础上，对各专业进行打分评价，同时形成评估报告及工作建议。 | 第一批2023年10月15日前；2024年4月8日前 | 第一批2023年10月10日；第二批2024年4月7日 | 2 | 2
|  |  | 结题评审 | 第一批2023年12月20日前；第二批2024年4月30日前 | 第一批2023年12月15日；第二批2024年4月19日 | 2 | 2
|  |  | 启动项目，收集各类基础资料 | 第一批2023年5月30日前；第二批2024年3月26日前 | 第一批2023年5月15日；第二批2024年3月25日 | 2 | 2
|  |  | 进行数据分析，调研走访各单位管理人员，进行座谈 | 第一批2023年6月30日前；第二批2024年3月31日前 | 第一批2023年6月10日；第二批2024年3月30日 | 2 | 2
|  |  | 开展实地检查，查找安全隐患 | 第一批2023年9月30日前；第二批2024年4月5日前 | 第一批2023年9月10日；第二批2024年4月3日 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤134.9335万 | 132.65万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 运营单位工作人员对评价报告认可度 | ≥90% | 100% | 10 | 7 | 未进行统计分析
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济指标 | 为大客流管理提供改进方案，促进线路换乘体验，吸引更多乘客乘坐地铁，提高地铁运营收益 | 得到有效提升 | 15 | 14
|  |  | 社会指标 | 督促运营单位整改评价中发现的安全管理问题及安全隐患，提升轨道交通运营安全水平 | 得到有效提升 | 15 | 14
总分 | [5 empty] | 100 | 94.8308