## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 轨道交通运营线路千分制评价及线路服务质量评价服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 轨道交通运营管理处
项目负责人 |  | 仇玉华 |  |  | 联系电话 | 55530993
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 256.252 | 256.252 | 256 | 10 | 99.9% | 9.9902
|  | 其中：当年财政拨款 | 256.252 | 256.252 | 256 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.组织专家开展运营隐患分级现场研判，完成运营隐患分级。 2.完成北京轨道交通25条运营线路安全服务千分制评价报告，包括运营线路大客流风险评价、运营隐患评价和管理保障评价，并提出各条线路及车站存在的问题、原因分析及整改建议、要求以及大客流运营安全综合对策措施。 3.完成北京轨道交通25条运营线路服务质量评价报告，包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价，并提出各条线路、车站在乘客出行全流线环节运营服务方面存在的问题及整改建议、要求。 |  |  |  | 1.组织专家开展运营隐患分级现场研判，完成运营隐患分级，形成《千分制评价隐患台账》。 2.完成北京轨道交通25条运营线路安全服务千分制评价，包括运营线路大客流风险评价、运营隐患评价和管理保障评价， 完成《2023年北京市轨道交通运营线路千分制评价报告》及相关成果文件，并提出各条线路及车站存在的问题、原因分析及整改建议、要求以及大客流运营安全综合对策措施。 3.完成北京轨道交通25条运营线路服务质量评价，包括乘客满意度评价、服务保障能力评价、运营服务关键指标评价，完成《2023年北京市轨道交通运营线路服务质量评价报告》及相关成果文件，并提出各条线路、车站在乘客出行全流线环节运营服务方面存在的问题及整改建议、要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成北京轨道交通25条运营线路千分制评价报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 完成大客流车站风险评价报告 | 40份 | 40份 | 3 | 3
|  |  | 完成北京轨道交通25条运营线路服务质量评价报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 完成北京轨道交通运营线路运营隐患调研报告 | 8份 | 8份 | 3 | 3
|  |  | 完成运营管理保障报告 | 8份 | 8份 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果验收通过率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 成果评审通过时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 2 | 2
|  |  | 实施方案印发时间 | 2023年8月底前 | 2023年8月底前 | 2 | 2
|  |  | 报告完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 2 | 2
|  |  | 招标完成时间 | 2023年7月底前 | 2023年7月底前 | 3 | 3
|  |  | 大纲评审通过时间 | 2023年8月底前 | 2023年8月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤260万元 | 256万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 乘客服务满意度 | ≥91% | ≥91% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 乘客对轨道交通服务水平的要求日益提高，服务质量评价符合以乘客为中心的服务理念 | 符合 | 3 | 0 | 支撑依据不充分
|  |  | 年度路网行车故障率 | ≤0.07% | 0.01% | 3 | 3
|  |  | 年度路网列车清人率 | ≤0.04% | 0.006% | 3 | 3
|  |  | 乘客有效投诉率 | ≤0.18% | 0.02% | 3 | 3
|  |  | 年度路网列车兑现率 | ≥99.9% | 99.99% | 4 | 4
|  |  | 年度路网服务可靠度 | 1000 | 4641.28 | 4 | 4
|  |  | 年度路网列车正点率 | ≥99.8% | 99.98% | 4 | 4
|  |  | 年度路网列车运行掉线率 | ≤0.04% | 0.008% | 3 | 3
|  |  | 生态效益 | 轨道交通低能耗、低污染、高效率的特点，成为城市公共交通的骨干，轨道交通的健康发展符合未来我国城市发展要求 | 符合 | 3 | 1 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9902