## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 地铁16号轨道交通政企合作项目（非ABO部分）政府补偿费用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 轨道交通运营管理处
项目负责人 |  | 仇玉华 |  |  | 联系电话 | 55530993
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 58258.8 | 58258.8 | 58258.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 58258.8 | 58258.8 | 58258.8 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保障轨道基础设施、软硬件正常运转，保证安全运营。 目标2：保障并服务市民出行。 |  |  |  | 完成年度总目标，按要求保障轨道基础设施、软硬件的正常运转，保证安全运营。保障并服务市民出行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 年度客流量以实际清分（TCC)的客运量为准 | 1项 | 1项，16号线2023年清分客流7957.3282万人次 | 4 | 4
|  |  | 年度列车兑现率 | ≥99.90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 轨道补偿资金涉及线路北京地铁16号线 | 1项 | 北京地铁16号线 | 4 | 4
|  |  | 年度开行列车列次 | 101320 | 105142 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 发车正点率 | ≥99.80% | 99.99% | 7 | 7
|  |  | 2023年列车服务可靠度 | 2023年列车服务可靠度指标确定为≥220万车公里/年，保证轨道交通的安全、可靠运营。 | 2023年16号线列车服务可靠度为∞，保证了轨道交通的安全、可靠的运营。 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金拨付进度轨道补偿资金按照“先预拨、后清算”的方式进行 | 资金拨付进度轨道补偿资金按照“先预拨、后清算”的方式进行 | 16号线轨道补偿资金已全额拨付，现进行清算工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤58258.80万元 | 16号线轨道补偿资金为58258.80万元，在项目预算控制数内。 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 为满足市民出行需求，缓解地面交通压力，促使运营企业不断提升服务质量，设定2023年乘客满意率指标为≥91% | 为满足市民出行需求，缓解地面交通压力，促使运营企业不断提升服务质量，设定2023年乘客满意率指标为≥91% | 乘客满意度92.47% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 满足市民出行需求，缓解地面交通压力，给市民出行提供更加方便、快捷的条件 | 满足市民出行需求，缓解地面交通压力，给市民出行提供更加方便、快捷的条件 | 满足市民出行需求，缓解地面交通压力，给市民出行提供更加方便、快捷的条件 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 保障轨道交通安全运营，因运营单位责任造成的大事故及以上责任事故为0 | 保障轨道交通安全运营，因运营单位责任造成的大事故及以上责任事故为0 | 16号线因运营单位责任造成的大事故及以上责任事故为0 | 15 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95