## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002115595-北京市网络预约出租汽车监管服务系统升级改造项目服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 出租（租赁）汽车管理处
项目负责人 |  | 王彦明 |  |  | 联系电话 | 18010081696
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 265.9 | 265.9 | 265.8981 | 10 | 100% | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 | 265.9 | 265.9 | 265.8981 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要建设内容包括应用软件开发、政务云租赁和软硬件产品采购三个部分。其中，应用系统开发包括：运行监测与分析子系统（新建）、数据交换与质量监测子系统（新建）、综合管理与行业服务子系统（新建）、在线考试与学习子系统（升级改造）以及相关配套支撑服务；政务云租赁包括：计算服务、存储服务、网络服务等基础服务，基础软件支撑、安全检测监测等扩展服务，分析型数据库服务、应用监测探针等个性化服务；软硬件采购包括：单位数字证书、服务器密码机、自适应安全防御系统等配套产品的购置。2024年完成项目全部实施工作，并进行项目验收。 |  |  |  | 本项目已完成项目主要建设内容，顺利通过项目初验，上线试运行，拟于2024年完成项目终验。主要建设内容包括应用软件开发、政务云租赁和软硬件产品采购三个部分。其中，应用系统开发包括：运行监测与分析子系统（新建）、数据交换与质量监测子系统（新建）、综合管理与行业服务子系统（新建）、在线考试与学习子系统（升级改造）以及相关配套支撑服务；政务云租赁包括：计算服务、存储服务、网络服务等基础服务，基础软件支撑、安全检测监测等扩展服务，分析型数据库服务、应用监测探针等个性化服务；软硬件采购包括：单位数字证书、服务器密码机、自适应安全防御系统等配套产品的购置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 软件采购数量 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 软件开发数量 | ≥4个 | 4个 | 4 | 4
|  |  | 硬件采购数量 | ≥100个 | 201个 | 4 | 4
|  |  | 租赁云数量 | ≥1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 系统验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 3 | 3
|  |  | 云服务故障率 | ≤1% | ≤1% | 2 | 2
|  |  | 硬件故障率 | ≤1% | ≤1% | 2 | 2
|  |  | 系统集成完成率 | ≥100% | ≥100% | 2 | 2
|  |  | 软件故障率 | ≤1% | ≤1% | 2 | 2
|  |  | 二级、三级安全等测试通过率 | ≥99% | ≥99% | 2 | 1 | 本项目安全测试进行中，拟于终验前完成。
|  | 时效指标 （12分） | 系统故障修复时间 | ≤3小时 | ≤3小时 | 6 | 6
|  |  | 系统故障响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 租赁云成本 | ≤203.9万元 | 188.17万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 软件开发成本 | ≤1422.6万元 | 1208.74万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 软件采购成本 | ≤58.3万元 | 58.3万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 硬件采购成本 | ≤76.6万元 | 76.6万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 系统正常使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 5 | 3 | 支撑依据不充分
|  |  | 系统利用率 | ≥90% | ≥90% | 25 | 22 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93.9999