## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市危险货物道路运输电子运单管理系统运营服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 货物运输管理处
项目负责人 |  | 武锦坤 |  |  | 联系电话 | 57070630
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强危险货物道路运输的动态监管，提高危险货物道路运输源头管控和动态监控能力，增强行业信息化服务水平，提升危险货物道路运输安全管理水平，为北京市危险化学品集中管理体系提供危险货物物流运输全程信息支撑，减少重、特大事故的发生，保障人民生命财产的安全 |  |  |  | 加强危险货物道路运输的动态监管，提高危险货物道路运输源头管控和动态监控能力，增强行业信息化服务水平，提升危险货物道路运输安全管理水平，为北京市危险化学品集中管理体系提供危险货物物流运输全程信息支撑，减少重、特大事故的发生，保障人民生命财产的安全
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统软件维护数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 行业运行分析次数 | ≥240次 | 300次 | 3 | 3
|  |  | 运行监测次数 | ≥100次 | 120次 | 3 | 3
|  |  | 门户网站内容编辑维护次数 | ≥50次 | 60次 | 3 | 3
|  |  | 运营服务人员 | 3人 | 3人 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | ≥95% | 99% | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 问题响应时间 | ≤24小时 | 18小时 | 3 | 3
|  |  | 问题处理率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 质量标准 | 运维采购服务符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求 | 运维采购服务符合《北京市财政局关于印发北京市2020-2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购〔2019〕2659号）等文件的要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 当年5月前 | 当年5月前 | 2 | 2
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际进度进行资金支付，2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 根据项目实际进度进行资金支付，2023年12月底前完成全部资金拨付工作 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 当年11月前 | 当年11月前 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 当年4月前 | 当年4月前 | 2 | 2
|  |  | 项目执行周期 | 2023年1月至2023年12月 | 2023年1月至2023年12月 | 2 | 2
|  |  | 需求方案设计时间 | 当年2月前 | 当年2月前 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用系统人员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 在提高危货运输行业监管效率，降低监管成本方面有可持续性效益 | 在提高危货运输行业监管效率，降低监管成本方面有可持续性效益 | 8 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 规范运输经营行为，维护运输市场秩序，保障运输安全通畅 | 规范运输经营行为，维护运输市场秩序，保障运输安全通畅 | 8 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 0% | 7 | 7
|  |  | 环境效益 | 使危货运输环境得到改善 | 使危货运输环境得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95