## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市智慧货运综合服务平台（北京市危险货物道路运输电子运单管理系统升级改造项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 货物运输管理处
项目负责人 |  | 董玉强 |  |  | 联系电话 | 57070487
项目资金 |  | 184.2257 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 184.2257 | 184.2257 | 182.5318 | 10 | 99.08% | 9.9081
|  | 其中：当年财政拨款 | 184.2257 | 184.2257 | 182.5318 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实营商环境创新试点、5.0版任务和世行评价要求，北京市交通委员会通过对“北京市危险货物道路运输电子运单管理系统”进行升级改造，建成“北京市智慧货运综合服务平台”，汇聚各专业货物运输动静态信息，形成我市多式联运信息服务，加强重大活动期间重点车辆监管力度，全面提升货运行业管理和服务水平，促进货运行业健康有序发展。本项目建设内容主要包括：开发北京市智慧货运综合服务平台，包括多式联运综合运输信息服务系统、多式联运数据管理系统、多式联运运行监测系统、多式联运统计分析系统、多式联运后台服务管理系统、多式联运移动服务系统等6个系统。购置云安全网关系统2套，关键信息加密系统1套，BI分析工具1套，消息中间件1套。租用1年期新增的市级政务云平台服务。开展数据资源建设、软件测评、安全测评、监理等工作。2022-2023年完成项目全部实施工作，并进行项目验收。 |  |  |  | 为落实营商环境创新试点、5.0版任务和世行评价要求，北京市交通委员会通过对“北京市危险货物道路运输电子运单管理系统”进行升级改造，建成“北京市智慧货运综合服务平台”，汇聚各专业货物运输动静态信息，形成我市多式联运信息服务，加强重大活动期间重点车辆监管力度，全面提升货运行业管理和服务水平，促进货运行业健康有序发展。本项目建设内容主要包括：开发北京市智慧货运综合服务平台，包括多式联运综合运输信息服务系统、多式联运数据管理系统、多式联运运行监测系统、多式联运统计分析系统、多式联运后台服务管理系统、多式联运移动服务系统等6个系统。购置云安全网关系统2套，关键信息加密系统1套，BI分析工具1套，消息中间件1套。租用1年期新增的市级政务云平台服务。开展数据资源建设、软件测评、安全测评、监理等工作。2023年12月完成项目全部实施工作，并进行项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 系统开发数量:开发北京市智慧货运综合服务平台，包括多式联运综合运输信息服务系统、多式联运数据管理系统、多式联运运行监测系统、多式联运统计分析系统、多式联运后台服务管理系统、多式联运移动服务系统等6个系统。 | 6个 | 6个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | ≥99.9% | 99.9% | 1 | 1
|  |  | 系统开发完成率 | ≥100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 系统平均无故障时间 | 1000小时 | 1000小时 | 2 | 2
|  |  | 政府采购率 | ≥100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 故障排除率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 3小时 | 2.5小时 | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 | 30分钟 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 付款进度：首付款支付时间：2022年9月，初验中期款支付时间：2022年12月，终验尾款支付时间：2023年12月 | 根据项目实际实施进度进行资金支付，在2023年12月前完成全部资金支付 | 2023-12-01 | 3 | 3
|  |  | 系统测试 | 2023年8月1日至2023年10月30日 | 2023年8月1日至2023年10月30日 | 3 | 3
|  |  | 系统终验2023年12月 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 3 | 3
|  |  | 系统试运行2023年1月至11月 | 2023年1月1日至2023年11月30日 | 2023年1月1日至2023年11月30日 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 年度维护成本增长率 | ≤10% | 0% | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | ≤184.2257万元 | 182.5318万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用系统人员满意度 | ≥9% | 20% | 10 | 6 | 仅提供用户使用意见，无满意度分析情况
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益指标 | 降低数据共享成本,降低监管成本,减少企业管理成本 | 降低数据共享成本,降低监管成本,减少企业管理成本 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 汇聚各专业货物运输动静态信息，形成我市多式联运信息服务，加强重大活动期间重点车辆监管力度，全面提升货运行业管理和服务水平，促进货运行业健康有序发展。 | 汇聚各专业货物运输动静态信息，形成我市多式联运信息服务，加强重大活动期间重点车辆监管力度，全面提升货运行业管理和服务水平，促进货运行业健康有序发展。 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 通过提升货运行业运行效率，降低碳排放，使环境得到改善 | 通过提升货运行业运行效率，降低碳排放，使环境得到改善 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 系统设计使用年限大于5年 | 系统设计使用年限大于5年 | 7 | 7
总分 | [6 empty] | 92.9081