## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市落实国家综合货运枢纽补链强链专业咨询与技术支持服务 | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 货物运输管理处 |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 53 | 50.574 | 50.574 | 10 | 100% | 10 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 53 | 50.574 | 50.574 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 课题研究的内容是北京市国家综合货运枢纽补链强链三年规划（含实施计划、方案），课题研究的成果是编制完成《北京市国家综合货运枢纽补链强链三年规划》，达到申请国家15亿元政策支持目的。 |  |  |  | 编制完成《北京市国家综合货运枢纽补链强链三年规划》，达到申请国家15亿元政策支持目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成调研方案 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 完成报告/专刊/专著 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  |  | 开展调研/会议次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合交办规划〔2022〕34号、财建〔2022〕219号等相关文件要求 | 符合交办规划〔2022〕34号、财建〔2022〕219号等相关文件要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年1-3月完成调研及《方案》编制，2023年4-6月完成材料申报工作，2023年7-9月完成交通运输部好财政部组织的评审，2023年10-12月完成项目终验 | 2023年1-3月完成调研及《方案》编制，2023年4-6月完成材料申报工作，2023年7-9月完成交通运输部好财政部组织的评审，2023年10-12月完成项目终验 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2023年1-3月前完成合同签订，支付30万元，在2023年6月前支付10万元，2023年11月支付13万元。 | 2023年1-3月前完成合同签订，支付30万元，在2023年6月前支付10万元，2023年11月支付13万元。 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 课题研究分项成本 | ≤53元 | 50.574元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  | 6.如批复的绩效目标不涉及满意度指标，则经济、社会、生态、可持续影响效益指标效益指标共计40分。
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 综合货运服务能力提升 | 综合货运服务能力提升 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益 | 国家奖补资金5亿元 | 国家奖补资金5亿元 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 研究成果可为北京市综合货运体系建设方面持续发挥作用 | 研究成果可为北京市综合货运体系建设方面持续发挥作用 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95