## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 在用汽车喷烤漆房安全使用综合评价质量抽检服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 机动车维修管理处
项目负责人 |  | 陈潮洲 |  |  | 联系电话 | 010-62079179
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成在2022.6.30-2023.6.30期间，经评价机构评价并出具结论为可以继续使用的评价报告的企业中，随机抽取60家企业60台在用汽车喷烤漆房，依据制定的评价方案，对评价机构评价工作作出评价，同时针对地标实施情况及发现情况提出意见建议，有效提升本市在用汽车喷烤漆房设备安全使用评价质量，确保设备安全使用。 |  |  |  | 完成了11个地区62家汽车维修企业的85台在用汽车喷烤漆房的实地抽检工作。根据实地抽检情况，对评价报告及现场抽检发现问题进行统计和分析，形成了抽检报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 入户企业 | 60家 | 62家 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 成果验收 | ≥100% | 达成预期目标 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 入户时间 | 8-10月 | 8—10月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制 | ≤28.13万 | 26.54万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度 （10分） | 企业对抽检工作满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10
|  | 社会效益（30分） | 行业关键设备安全管理水平和企业设备安全使用水平 | 通过项目实施，指导企业规范使用在用汽车喷烤漆房，及时整改存在的安全隐患问题。跟踪了当前行业企业对烤漆房设备使用评价的意见建议，了解喷烤漆房使用最新情况，促进提升喷烤漆房安全管理水平。 | 通过项目实施，强化企业对在用汽车喷烤漆房的安全管理，近年来维修行业未发生在用汽车喷烤漆房相关安全事故，企业对在用汽车喷烤漆房安全使用管理意识显著提升。对第三方机构的评价工作总体满意。 | 30 | 25 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95