## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002043054-虚拟现实智能型汽车驾驶培训模拟训练技术规范服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 驾驶员培训管理处
项目负责人 |  | 田汝鹏 |  |  | 联系电话 | 57070577
项目资金 |  | 33.54 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 33.54 | 33.54 | 33.54 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过调研VR智能驾驶培训模拟器的教学内容设计、课程管理以及应用等环节进行可行性、有效性的研究，规范VR智能驾驶培训模拟器在模拟课程设计开发、数据采集、传输、存储过程中的规范以及模拟教学课程的应用标准。最终形成《虚拟现实智能型汽车驾驶培训模拟训练技术规范》。 |  |  |  | 经过数据分析、课程内容设计、实地调研、专家咨询及评审等工作，完成《虚拟现实智能型汽车驾驶培训系统技术要求》的编制及发布工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成技术标准 | 1个 | 1个 | 7 | 7
|  |  | 开展调研/会议次数 | 2次 | 2次 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 开展专家评审通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 中期专家评审通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 课题终验专家评审通过率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 立项阶段：签订合同，收集基础资料；形成征求意见稿 | 3月31日 | 3月31日前 | 3 | 3
|  |  | 初期阶段：完成相关调查及分析工作，进行初稿评审 | 6月30日 | 6月30日前 | 3 | 3
|  |  | 中期阶段：根据大纲评审建议，完善相关措施方案。完成《虚拟现实智能型汽车驾驶培训模拟训练技术规范》（送审稿），进行项目中期评审 | 9月30日 | 9月30日前 | 3 | 3
|  |  | 终期阶段：根据中期意见修改，征求相关部门意见，召开结题专家评审会，最终结合专家意见修改完善，形成报批稿，报送北京市标准主管部门并出版。 | 12月10日 | 12月10日前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤36万元 | 33.54万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指导应用效果满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 完成标准对虚拟现实模拟训练内容的技术标准规范，提高应用水平 | 完成标准编制及发布 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95