## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 第六次北京城市交通综合调查服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 综合规划处
项目负责人 |  | 宋晓梅 |  |  | 联系电话 | 57078302
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1809.73 | 1809.73 | 1803.85 | 10 | 99.68% | 9.9675
|  | 其中：当年财政拨款 | 1809.73 | 1809.73 | 1803.85 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 摸清交通发展现状，把握供需变化规律，为交通发展战略、政策、规划的制定和交通管理、运行的改善提供有力支撑。 |  |  |  | 完成各项调查实施工作及样本分析报告，摸清了交通发展现状，把握供需变化规律，为交通发展战略、政策、规划的制定和交通管理、运行的改善提供有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 出行调查：启动调查实施，初步形成居民入户调查实施工作报告、互联网居民出行调查实施工作报告、学生出行调查实施工作报告、流动人口出行调查实施工作报告和跨市域公交乘客出行调查实施工作报告 | 1项 | 4项 | 2 | 2
|  |  | 交通流量及货运调查：启动调查实施，初步形成核查线流量调查实施工作报告、货运调查实施工作报告，启动流量数据清洗、校核、算法验证和指标分析工作 | 1项 | 2项 | 2 | 2
|  |  | 行业调查：启动调查实施，启动轨道交通、地面公交、共享单车、出租车、网约车、民航、铁路、省际、旅游数据的清洗、校核、算法验证工作 | 1项 | 4项 | 2 | 2
|  |  | 互联网及无线信令数据：启动移动、联通、电信信令数据清洗、校核、算法验证工作 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 数据收集：启动人口就业、土地利用、机动车分布、就学分布、就医分布的数据收集工作 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 综合校核分析：启动综合校核分析工作 | 1项 | 4项 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目成果评审合格率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 调查数据有效率 | ≥95 | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 开展调查数据分析、大数据挖掘分析、综合校核分析和报告编制工作，如期完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1809万元 | 1803.85万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度≥95% | 编制《满意度调查表》，向数据使用单位收集满意度意见，确保满意度≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 形成交通规律的时间序列数据，为交通政策、交通规划等项目提供支持。 | 形成交通规律的时间序列数据，为交通政策、交通规划等项目提供支持。 | 10 | 9 | 大调查理应每5年开展一次，2019年新中国成立70周年大庆，2020-2022年新冠疫情反复，都对城市稳定真实的交通运行情况和出行特征造成了一定影响，导致定期5年一次的城市交通综合调查未能如期开展，此次调查距离2014年上一次调查已经9年，交通已经产生了极大变化（网约车、共享单车等），对于数据延续性和参照性造成了一定影响。 未来应提前准备，提前谋划，确保调查的周期性，并充分利用大数据手段消除非常态化事件对交通数据的影响。
|  |  | 环境效益 | 了解城市人和车的出行规律，为相应交通政策制定提供数据基础，支持城市“清洁空气行动计划”，促进城市交通绿色出行。 | 了解城市人和车的出行规律，为相应交通政策制定提供数据基础，支持城市“清洁空气行动计划”，促进城市交通绿色出行。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 对交通系统各要素进行摸底，认识和分析北京快速发展中的交通特征和规律，查找交通问题，为交通政策的制定，规划的编制，模型的更新等提供定量数据，加强政策和规划编制的科学性，为缓解交通拥堵、改善交通环境发挥作用。 | 对交通系统各要素进行摸底，认识和分析北京快速发展中的交通特征和规律，查找交通问题，为交通政策的制定，规划的编制，模型的更新等提供定量数据，加强政策和规划编制的科学性，为缓解交通拥堵、改善交通环境发挥作用。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.9675