## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 交通强国、国家综合立体交通评价指标研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 综合规划处
项目负责人 |  | 宋晓梅 |  |  | 联系电话 | 55530664
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 40.4768 | 40.4768 | 40.47 | 10 | 99.98% | 9.9983
|  | 其中：当年财政拨款 | 40.4768 | 40.4768 | 40.47 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 高质量的完成《交通强国、国家综合立体交通评价指标研究》，形成北京市交通强国、国家综合立体交通评价指标体系，明确各指标量化计算需要的基础数据及获取途径，为建立指标长期跟踪评价提供基础，测算指标历史值、现状值、目标值，为未来北京交通发展重点提供方向，有利于推动各项交通政策实施。 |  |  |  | 已完成《交通强国、国家综合立体交通评价指标研究》工作，形成《交通强国、国家综合立体交通评价指标研究》研究报告，明确了各指标量化计算需要的基础数据及获取途径，为建立指标长期跟踪评价提供了基础
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 课题数量 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 课题评审合格率 | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 课题按时结题率 | ≥100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 课题研究分项成本 | ≤41万元 | 40.47万元 | 5 | 5
|  |  | 课题研究总成本 | ≤41万元 | 40.47万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 课题管理主体满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 研究成果采纳率 | ≥100% | 70% | 30 | 21 | 目前交通运输部尚未印发《交通强国指标测算指南》，我市不能根据指南要求对交通强国指标进行调整完善，因此尚未正式印发
总分 | [6 empty] | 90.9983