## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京副中心行政办公区交通信号智慧区域面控提升策略研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 综合规划处
项目负责人 |  | 路宁 |  |  | 联系电话 | 57078314
项目资金 |  | 143.6088 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 143.6088 | 143 | 10 | 99.58% | 9.9576
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 143.6088 | 143 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制定行政办公区智慧面控信号控制策略及前端设施布局方案、形成支撑智慧信号管控闭环体系的平台建设方案和基于多源数据的交通数字孪生建设方案，为行政办公区交通信号智慧面控系统建设，实现行政办公区智慧区域面控提供指导，提升行政办公区信号控制联网联控和智慧化管控水平，提升行政办公区道路通行效率和交通服务水平。 |  |  |  | 项目形成《北京副中心行政办公区交通信号智慧区域面控提升策略研究》报告成果，可指导副中心行政办公区智慧面控前端设施和平台建设，可支撑防溢流控制、可变车道等时空一体优化、自适应绿波控制等智慧面控策略的落地应用，将有效缓解高峰拥堵、提升路网服务水平、保障行车安全，提升行政办公区信号控制联网联控和智慧化管控水平，提升行政办公区道路通行效率和交通服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 课题大纲编制 | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目质量要求 | 符合《北京市交通委员会关于推进实施副中心行政办公区交通优化提升20项措施工作的函》（京交函[2023]806号）要求 | 符合《北京市交通委员会关于推进实施副中心行政办公区交通优化提升20项措施工作的函》（京交函[2023]806号）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 2023年12月底前完成课题大纲编制，并完成开题。 | 项目2024年1月30日完成招标，课题大纲时间顺延至2024年2月上旬完成 | 12 | 10 | 进度略有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制 | ≤143.608832万元 | 143万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响 | 通过本研究成果，为副中心行政办公区信控路口建设提供指引，为后续新建信控路口提供参考。 | 通过本研究成果，为副中心行政办公区信控路口建设提供指引，为后续新建信控路口提供参考。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 通过北京城市副中心行政办公区智慧区域面控提升策略实施，减少市民出行时间。 | 通过北京城市副中心行政办公区智慧区域面控提升策略实施，减少市民出行时间。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 通过北京城市副中心行政办公区智慧区域面控提升策略实施，缓解道路交通拥堵，提升市民出行体验。 | 通过北京城市副中心行政办公区智慧区域面控提升策略实施，缓解道路交通拥堵，提升市民出行体验。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 节能减排 | 通过提升路口联控水平和自适应控制水平，减少停车延误，实现节能减排。 | 通过提升路口联控水平和自适应控制水平，减少停车延误，实现节能减排。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92.9576