## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市交通运输一体化年度评价支持服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 19.3849 | 19.3849 | 19.3849 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.3849 | 19.3849 | 19.3849 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照交通运输部工作要求，根据交通运输部下发的城乡交通运输一体化发展指标体系及计算方法，协助组织各区开展本辖区自评估工作；协助完成对各辖区城乡交通运输一体化发展水平自评估结果的专业会审等相关工作，并提供全过程技术支持服务。 |  |  |  | 按照交通运输部工作要求，根据交通运输部下发的城乡交通运输一体化发展指标体系及计算方法，协助组织各区开展本辖区自评估工作；协助完成对各辖区城乡交通运输一体化发展水平自评估结果的专业会审等相关工作，并提供全过程技术支持服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 一体化评估采用指标 | 19个 | 19个 | 3 | 3
|  |  | 收集各区自评估报告 | 13份 | 13份 | 4 | 4
|  |  | 自评估指标得分表 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 市级自评估报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 参与自评估的指标数量及指标评价方法满足交通运输部工作要求 | 达到预期目标 | 4 | 4
|  |  | 专家评审通过率 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 4月前开始前期准备工作，6月前完成市级自评估报告，在12月底前完成项目终验 | 达到预期目标 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 在合同签订后1月内完成首付款支付，在12月底前完成全部资金支付 | 达到预期目标 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤19.38495 | 19.38495万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 摸清本市城乡交通运输一体化工作现状，评估本市交通运输城乡一体化发展水平，查深找准问题症结 | 达到预期目标 | 15 | 12.5
|  |  | 可持续影响 | 为精准施策、促进城乡交通运输一体化高质量发展提供依据 | 达到预期目标 | 15 | 12.5
总分 | [6 empty] | 95