## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000022T000000489652-北京东六环（潞苑大街-京哈高速）改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目负责人 |  | 张聪聪 |  |  | 联系电话 | 55530680
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 163300 | 163300 | 163300 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 163300 | 163300 | 163300 | 10 | 100% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目全长约16公里，将现状双向四车道扩宽改造为双向六车道，并改建9.2公路路段为地下隧道，设特长隧道1座，桥梁9座，加宽涵洞10道，新建涵洞2道，设互通式立交4座，新建隧道管理区2处，新建匝道收费站2处。 |  |  |  | 截止2023年底工程累计总体形象进度完成88%，2023年度完成进度28%。东六环改造工程盾构掘进2023年7月23日全部完成（14679米），环球东桥于2023年2月19日通车放行，张家湾北桥导改改建、现况六环南北两段导改、京津公路首次导改分别于2023年5月、7月、8月完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 时效指标（12分） | 按期完成资金拨付 | 163300 | 163300 | 12 | 12
|  | 质量指标（13分） | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | 项目未完工，分项工程验收合格率100%
|  | 数量指标（15分） | 支持高速公路改造建设里程（公里） | 16公里 | 16公里 | 15 | 15
|  | 成本指标（10分） | 投资批复 | ≤163300万元 | 163300万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众调查满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 0 | 项目未完工，未进行满意度调查
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 对副中心地区经济发展的促进作用 | 提升 | 提升 | 7 | 7
|  |  | 改造项目适应未来一定时期内交通需求 | 符合 | 符合 | 7 | 7
|  |  | 交通建设符合环评审批要求 | 100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 对副中心地区交通通行能力的改善 | 提升 | 提升 | 8 | 8
总分 | [6 empty] | 90