## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 客运类企业安全生产等级评定技术规范实施情况评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 行业监督处
项目负责人 |  | 刘立勇 |  |  | 联系电话 | 55530684
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 16.1465 | 16.1465 | 16.14 | 10 | 99.96% | 9.996
|  | 其中：当年财政拨款 | 16.1465 | 16.1465 | 16.14 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要分为四部分研究内容：(一)标准与相关国家标准的适用性（二）标准宣贯、实施情况调研（三）城市轨道交通企业节能技术应用情况调查与评估（四）行业管理部门对标准满意度调查。 目标：对城市轨道交通节能技术规范实施情况进行评估，形成《交通地方标准实施情况评估报告》1份。 |  |  |  | 完成四部分研究内容：(一)标准与相关国家标准的适用性（二）标准宣贯、实施情况调研（三）城市轨道交通企业节能技术应用情况调查与评估（四）行业管理部门对标准满意度调查。 并形成《客运类企业安全生产等级评定技术规范实施情况评估》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 课题数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 课题评审合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 课题按时结题率 | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 课题研究总成本 | ≤18万元 | 16.14万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 课题管理主体满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% | 91% | 5 | 5
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 研究成果采纳率 | ≥90% | 100% | 30 | 25 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.996