## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市交通安全应急指挥中心搬迁项目（副中心）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目负责人 |  | 穆贵强 |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 674.6 | 663.7467 | 10 | 98.39% | 9.8391
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 674.6 | 663.7467 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 指挥中心建设内容主要包括：视频展示子系统、计算机网络子系统、综合保障子系统（防雷接地、中央控制、安防监控、会议音响、录播）、有线通信子系统（IP电话调度系统、电话录音系统、多路电子传真）、视频会议子系统（含交通部、市政府、市应急、委内直属等）、可视化运维应用系统等。 两个交通应急支撑系统包括：视频接入整合系统、无线调度（指挥通信、短信平台、800M等 ）系统。 该指挥中心建成可，可实现交通行业风险源、抢险物资及抢险队伍分布展示，相关图像信息统一接入及展示，综合通信，视频会议，应急预案管理，应急指挥调度等，通过信息化智能化手段实现对全市交通资源的监控和调配，为实现“信息交互、统一协调、分级指挥、一致行动”的应急联动机制提供强有力支撑。 |  |  |  | 按照年度总体目标，超额完成了指挥中心建设，实现了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 可视化管控与运维系统置换数量 | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 音箱/音柱置换设备数量 | 6 | 6 | 2 | 2
|  |  | 数字会议话筒置换设备数量 | 18 | 18 | 2 | 2
|  |  | IP电话置换设备数量 | 25 | 25 | 2 | 2
|  |  | 高清会议摄像机置换设备数量 | 4 | 4 | 1 | 1
|  |  | 高清会议录播一体机置换设备数量 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 视频会议终端置换设备数量 | 4 | 4 | 1 | 1
|  |  | 分布式编/解码节点置换设备数量 | 127 | 127 | 1 | 1
|  |  | 桌面升降显示器置换设备数量 | 18 | 18 | 1 | 1
|  |  | 显示一体机置换设备数量 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | LED大屏置换设备数量 | 24.19 | 24.19 | 1 | 1
|  | 质量指标 （13分） | 设备安装完成率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备到货合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 安可操作系统覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 系统试运行 | 2023年12月1日至2023年12月30日 | 2024年1月5日至2024年3月5日 | 6 | 4 | 经信局项目批复及财政局财评批复时间滞后，影响整个项目时间节点。
|  |  | 系统终验 | 2023年12月底 | 2024-04-24 | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出数 | 674.6万元 | 634.0287万招标+政采29.718万=663.7467万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对交通安全应急指挥的影响 | 通过信息化、智能化手段实现交通安全应急指挥、决策支持与信息服务支撑等功能，为形成高效完备的应急指挥机制提供强有力保障有效支撑，设备运行稳定运行率大于95%，全年无重大故障。 | 通过信息化、智能化手段实现交通安全应急指挥、决策支持与信息服务支撑等功能，为形成高效完备的应急指挥机制提供强有力保障有效支撑，设备运行稳定运行率大于95%，全年无重大故障。 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 90.8391