## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 网络安全重点服务保障
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目负责人 |  | 李童 |  |  | 联系电话 | 55530768
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 45.8482 | 45.8482 | 45.8482 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 45.8482 | 45.8482 | 45.8482 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）动态评估掌握重要时间段的网络安全风险，防范并降低我委网络安全风险。 （2）持续加强网络安全合规管理体系。 （3）持续改善网络安全管理流程，提高消隐督导的工作效率。 |  |  |  | 充分评估网络安全风险，降低交通委网络安全风险，持续加强了网络安全合规管理体系，改善网络安全管理流程，提高消隐督导的工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 网络安全风险要素台账 | =1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 重大活动保障数量 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3
|  |  | 重要检查保障数量 | ≥3次 | 3次 | 3 | 3
|  |  | 问题台账 | =1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 保障服务人员 | ≥2人 | 2人 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合市交通委《关于印发<北京市交通委员会网络安全管理办法>的通知》(京交科发〔2021〕10号)文件的要求 | 符合市交通委《关于印发<北京市交通委员会网络安全管理办法>的通知》(京交科发〔2021〕10号)文件的要求 | 6 | 6
|  |  | 验收合格率 | ≥100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 验收时间 | 当年12月前 | 当年12月前 | 3 | 3
|  |  | 保障任务完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际进度进行资金支付，12月底前完成全部资金拨付工作 | 12月底前完成全部资金拨付工作 | 3 | 3
|  |  | 合同签订时间 | 当年4月前 | 2024-04-30 | 3 | 2 | 合同签订较为滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤46.5万元 | 45.848225万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 在提升市交通委网络安全防护水平方面有可持续性效益 | 在提升市交通委网络安全防护水平方面有可持续性效益 | 15 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 提升市交通委网络安全管理水平，降低信息系统网络安全风险 | 提升市交通委网络安全管理水平，降低信息系统网络安全风险 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94