## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002003932-“互联网+北京交通”综合监管平台服务 | [6 empty] | 填报说明
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 法制处 |  |  | 1.表中有公式设置的位置将自动生成结果，无须填列。
项目负责人 |  | 张亦菲 |  |  | 联系电话 | 55530650
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 232.8179 | 232.8179 | 232.8179 | 10 | 100% | 10 | 2.年初预算数填写2023年年初预算批复数，全年预算数填写追加调整后预算数，全年执行数填写截至2023年12月31日的实际执行数（2023年追加项目填写截至2024年4月的实际执行数。）
|  | 其中：当年财政拨款 | 232.8179 | 232.8179 | 232.8179 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 3.年度总体目标涉及的“预期目标”、“三级指标”、“年度指标值”需与财政批复的绩效目标保持一致。三级指标行数请根据批复的绩效目标自行增减。 “实际完成值”应根据项目执行情况如实填写。
| 该平台作为未来市区两级交通运输监管的统一支撑平台，将实现我市交通运输全领域的现场检查和非现场检查，与委行政审批、信用和综合执法系统紧密衔接、高效联动，形成以信用为基础、以“双随机、一公开”监管为基本方式、以重点监管为补充、以行业企业非现场检查为支撑的新型监管体系。 |  |  |  | 作为市、区两级交通运输综合监管的统一支撑平台，有效保障我委各行业领域综合监管和非现场监管工作按计划实施推进，与委行政审批、信用和综合执法系统协同，初步建成覆盖事前事中事后全环节的一体化综合监管体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 4.如项目完成情况未达绩效目标，需在“偏差原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 软件开发数量 | ≥10个 | ≥10个 | 3 | 3 |  | 5.分值设定及填报要求： ①预算执行情况及二级指标分值固定，不能增减；三级指标分值需平均分配，不能整除的按照334比例分配。 ②定量指标得分根据完成比例乘以指标分值得出。 ③定性指标得分根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 网络建设点位数 | ≥5个 | ≥5个 | 3 | 3
|  |  | 硬件采购数量 | ≥5个 | ≥5个 | 2 | 2
|  |  | 租赁云数量 | ≥1套 | ≥1套 | 3 | 3
|  |  | 软件采购数量 | ≥8个 | ≥8个 | 2 | 2
|  |  | 线路租用数量 | ≥4个 | ≥4个 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 网络故障率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 2 | 2
|  |  | 云服务故障率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 1 | 1
|  |  | 软件故障率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 2 | 2
|  |  | 硬件故障率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 2 | 2
|  |  | 租用线路故障率 | ≤0.1% | ≤0.1% | 1 | 1
|  |  | 二级、三级安全等测试通过率 | ≥100% | 暂未完成 | 2 | 1 | 23年内工作未完成，拟于24年6月完成安全测试。
|  |  | 系统验收合格率 | ≥100% | 暂未完成 | 2 | 1 | 于23年12月13日完成系统初验，拟于24年12月前完成终验。
|  |  | 系统集成完成率 | ≥100% | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 （12分） | 系统故障响应时间 | ≤180分钟 | ≤180分钟 | 6 | 6
|  |  | 系统故障修复时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 网络建设成本 | ≤24万元 | ≤24万元 | 1 | 1
|  |  | 软件采购成本 | ≤199.2万元 | ≤199.2万元 | 2 | 2
|  |  | 硬件采购成本 | ≤898.9907万元 | ≤898.9907万元 | 2 | 2
|  |  | 租赁云成本 | ≤139.941124万元 | ≤139.941124万元 | 2 | 2
|  |  | 软件开发成本 | ≤1400.99万元 | ≤1400.99万元 | 2 | 2
|  |  | 线路租用成本 | ≤35.0664万元 | ≤35.0664万元 | 1 | 1
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 系统利用率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20
|  |  | 系统正常使用年限 | ≥3年 | ≥3年 | 20 | 15 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93