## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 政务系统网络安全检查技术支持
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目负责人 |  | 李童 |  |  | 联系电话 | 55530768
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 46.753 | 46.753 | 46.753 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 46.753 | 46.753 | 46.753 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目可全面掌握重要网络与信息系统基本情况，分析面临的安全威胁和风险,评估安全防护水平，查找突出问题和薄弱环节，有针对性地采取防范对策和改进措施，加强网络与信息系统安全管理、 技术防护和人才队伍建设，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障交通行业网络与信息系统安全的效果。 |  |  |  | 通过资产探测、暴露面探测基本掌握重要网络与信息系统基本情况，通过渗透测试和入户检查全面分析面临的安全威胁和风险,评估安全防护水平，查找突出问题和薄弱环节，有针对性地采取防范对策和改进措施，加强网络与信息系统安全管理、 技术防护和人才队伍建设，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障了交通行业网络与信息系统安全
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实战测试次数 | ＝3次 | 3次 | 2 | 2
|  |  | 漏洞扫描次数 | ＝8次 | 8次 | 2 | 2
|  |  | 资产探测、暴露面检测次数 | ＝2次 | 6次 | 2 | 2
|  |  | 现场专项检查数量 | ≥5个 | 5个 | 3 | 3
|  |  | 检测委内系统数量 | ≥60个 | 63个 | 3 | 3
|  |  | 检测行业系统数量 | ≥20个 | 53个 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 发现漏洞数量 | ≥50个 | 83个 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 每次检查不超过1个月，整体实施不超过1年 | 每次检查不超过一个月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤47.95万元 | 46.753024万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 安全性提升 | 降低上次部门高中危漏洞通报次数 | 经过安全检查有效的降低了交通委的整体漏洞危害程度 | 15 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 合规性 | 可以有效落实市委网信委党组党组责任考核指标要求 | 有效的落实市委网信委党组党组责任考核指标要求 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95