## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 车路协同数据汇聚融合与应用关键技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目负责人 |  | 孙立山 |  |  | 联系电话 | 13811990315
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 160.8323 | 160.8323 | 160.825 | 10 | 100% | 9.9995
|  | 其中：当年财政拨款 | 51.7573 | 51.7573 | 51.75 | — | 0 | —
|  | 上年结转资金 | 109.075 | 109.075 | 109.075 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目关键技术创新，可以解决车路协同大数据汇聚融合与综合管理问题，突破北京市智能网联汽车与社会交通关联性分析与混合交通流仿真关键技术，填补相关技术空白。项目成果能够提升车路协同多源数据融合与管理水平，为实现基于大数据的出行服务提供技术支持。课题考核指标包括以下内容： 1、完成车路协同数据汇聚融合与应用关键技术研究报告1份； 2、发表论文5篇； |  |  |  | 项目开发的车路协同数据融合技术可实现车端和路端的多源数据接入，实现数据的高效利用，进行车辆的实施检测等工作；项目构建的异质交通流仿真模型，可分析不同渗透率下的异质交通流演化机理，并提出车路协同策略库来提升各场景异质交通流的运行效果。课题完成的成果有： 1、车路协同数据汇聚融合与应用关键技术研究报告1份；车路协同数据汇聚算法一套；异质交通流仿真模型一套；发表高水平学术论8篇，申请软著7项；完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 多场景交通运行仿真建模技术研究报告 | 1份 | 1份 | 7 | 7
|  |  | 论文 | 5篇 | 8篇 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 发表论文质量标准 | 在本领域主流学术期刊或会议发表论文 | 在本领域主流学术期刊或会议发表论文8篇 | 5 | 5
|  |  | 中期报告评审合格率 | 100% | 合格率100% | 4 | 4
|  |  | 结题报告评审合格率 | 100% | 合格率100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年6月30日前完成中期报告评审2023年12月31日前完成成果编制工作，完成项目终验 | 于2023年4月10日完成中期报告评审；于2023年12月8日完成项目结题验收。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2023年12月31日前完成全部资金229.75728万元支付 | 于2023年12月10日前完成全部资金229.75728万元支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤51.75728万元 | 51.75万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 探索基于车路协同大数据的MaaS出行服务 | 开发了车路协同多源数据汇聚融合算法；构建异质交通流仿真模型；构建车路协同管控策略库，支持车路协同大数据出行及服务应用 | 15 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 构建车路协同示范区域交通影响评估的应用场景 | 完成交通影响评估的应用场景，构建各场景车路协同管控策略库 | 15 | 13 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.9995