## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 学校、医院、商场、景区交通秩序和环境监测调查分析服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 交通综合治理处
项目负责人 |  | 张文斌 |  |  | 联系电话 | 010-55530787
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 48 | 48 | 48 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 48 | 48 | 48 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标包括：一是完成学校、医院、景区、商场交通综合治理监测指标体系；二是完成点位现场调查工作；三是完成点位交通运行情况监测分析工作；四是定期收集各互联网公司发布的城市交通分析报告，分析比较北京市与国内其他同等规模城市排名及变化。五是完成数据整理分析。 |  |  |  | 按预期进度安排及研究内容完成项目结题验收，形成上半年、下半年的调研分析报告和《北京市学校、医院、商场、景区交通秩序和环境监测调查分析年度工作报告》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成年度评估分析材料 | 1份 | 1份 | 3.75 | 3.75
|  |  | 完成上半年调研分析方案 | 1份 | 1份 | 3.75 | 3.75
|  |  | 完成下半年调研分析方案 | 1份 | 1份 | 3.75 | 3.75
|  |  | 学校、医院、景区、商场及重点商圈交通综合治理监测指标体系 | 1份 | 1份 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | =100% | =100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 学校、医院、商场及重点商圈、景区监测监测范围覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 在2023年8月底前完成上半年调研工作，在2023年12月前完成全年调研工作，完成项目终验 | 当年12月前完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2023年8月前完成支付40%，在2023年12月前完成全部资金支付 | 当年12月前完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤48万元 | 48万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响指标 | 研究成果可作为相关单位做好学校、医院、景区、商场交通秩序治理和交通环境改善等工作的重要参考 | 基本达到预期指标 | 40 | 35 | 通过市民满意度进行校核，其中市民满意度达到85%，因此扣5分。
总分 | [6 empty] | 95